ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ПУГАЧЕВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ,

с возложением полномочий окружных избирательных комиссий № 1-3  по выборам  депутатов Совета депутатов муниципального образования Пугачевский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области третьего созыва

460529 Оренбургская область, Оренбургский район, п. Пугачевский, ул. Центральная, д. 3. Тел. 39-25-46

РЕШЕНИЕ

24 июня 2020 года                                                                                  № 3/8-3

Об  утверждении  календарного  плана мероприятий  по  подготовке и проведению выборов депутатов Совета депутатов муниципального образования  Пугачевский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области четвертого созыва

В соответствии с Законом Оренбургской области от 5 ноября 2009 года № 3209\719-IV-ОЗ « О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований в Оренбургской области»,  избирательная комиссия муниципального образования Пугачевский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области

РЕШИЛА:

1. Утвердить календарный план мероприятий  по  подготовке и проведению выборов депутатов Совета депутатов муниципального образования Пугачевский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области четвертого созыва по десятимандатному избирательному округу № 1 согласно приложению № 1.

3. Возложить контроль за исполнением настоящего решения на секретаря   избирательной комиссии  муниципального образования Пугачевский сельсовет Исаеву Л.М..

4. Решение  вступает в силу со дня  подписания.

Председатель

избирательной комиссии                                                                М.Г.Тихонова

Секретарь комиссии                                                                        Л.М.Исаева

|  | Приложение № 1 к решению избирательной комиссии от24.06.2020 №3/8-3 |
| --- | --- |

Календарный план

мероприятий по подготовке и проведению  выборов депутатов Совета депутатов муниципального образования Пугачевский сельсовет Оренбургского района

13 сентября 2020 года

| № п/п |  | Наименование мероприятий | Срок проведения |  |  | Ответственные исполнители |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 | 3 |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |
| # Назначение выборов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Назначение выборов депутата (ч.ч. 1, 6 ст. 7 Закона Оренбургской области «О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований в Оренбургской области» (далее Закон области о выборах депутатов представительных органов) - не ранее чем за 90 дней и не позднее чем за 80 дней до дня голосования) | 22 июня 2020 г. не ранее 15 июня 2020 года и не позднее 24 июня 2020 года |  |  | Представительный орган муниципального образования |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  | Официальное опубликование решения о назначении выборов депутатов средствах массовой информации (ч. 6 ст. 7 Закона области о выборах депутатов представительных органов) | 25 июня 2020 г. Не позднее чем через 5 дней со дня принятия решения |  |  | Представительный орган муниципального образования |  |  |  |  |  |  |
| Избирательные округа и избирательные участки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  | Определение и утверждение схемы избирательных округов (осуществляется в соответствии с: ч. 4 ст. 4 Федерального закона от 02.10.2012 № 157-ФЗ «О внесении изменений в ФЗ «О политических партиях» и ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан РФ», ст.18 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», ст.14 Закона Оренбургской области от 05.11.2009 № 3209/719-IV-ОЗ «О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований в Оренбургской области» | Утверждена решением СД МО Пугачевский сельсовет от 30.10.2019года № 160 |  |  | Избирательная комиссия муниципального образования Представительный орган муниципального образования |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  | Образование избирательных участков осуществляется в соответствии с п. 2 ст. 19 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» и ч. 2 ст. 16 Закона области о выборах депутатов представительных органов | Образованы на 5 лет |  |  | Глава муниципального образования по согласованию с территориальной избирательной комиссией |  |  |  |  |  |  |
| 5. |  | Опубликование списков избирательных участков с указанием их границ и номеров, местонахождения участковых избирательных комиссий и помещений для голосования (ч. 7 ст. 16 Закона области о выборах депутатов представительных органов: 1) главой местной администрации – не позднее чем за 40 дней до дня голосования. | не позднее 3 августа 2020 года |  |  | Глава муниципального образования |  |  |  |  |  |  |
| # Списки избирателей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. |  | Составление списков избирателей (ч. 2 ст. 10 Закона области о выборах депутатов представительных органов – не позднее чем за 11 дней до дня голосования, в случае досрочного голосования не позднее чем за 3 дня до дня проведения голосования) | Не позднее 1 сентября 2020 год (при досрочном голосовании не позднее 28 августа 2020) |  |  | Участковая избирательная комиссия |  |  |  |  |  |  |
| 7. |  | Передача первого экземпляра списка избирателей по акту в соответствующую участковую избирательную комиссию (ч. 12 ст. 10 Закона области о выборах депутатов представительных органов – не позднее чем за 10 дней до дня голосования) | Не позднее 2 сентября 2020 года |  |  | Избирательная комиссия муниципального образования |  |  |  |  |  |  |
| 8. |  | Представление списков избирателей для ознакомления избирателей и дополнительного уточнения (ч. 1 ст. 12 Закона области о выборах депутатов представительных органов – за 10 дней до дня голосования, а в предусмотренных частями 4 - 6 статьи 10 Закона случаях составления списка избирателей позднее этого срока - непосредственно после составления списка избирателей) | Не позднее 2 сентября 2020 года |  |  | Участковая избирательная комиссия |  |  |  |  |  |  |
| 9. |  | Подписание выверенного и уточненного списка избирателей и заверение его печатью участковой избирательной комиссии (ч. 15 ст. 10 Закона области о выборах депутатов представительных органов – не позднее чем в день, предшествующий дню голосования) | Не позднее 12 сентября 2020 года |  |  | Председатель и секретарь участковой избирательной комиссии |  |  |  |  |  |  |
| # Избирательные объединения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. |  | Направление в избирательную комиссию муниципального образования списка политических партий, региональных и местных отделений политических партий, общественных объединений, имеющих право принимать участие в выборах депутатов в качестве избирательных объединений, по состоянию на день официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов (ч. 3 ст. 24 Закона области о выборах депутатов представительных органов) | Не позднее чем через 3 дня со дня официального опубликования решения о назначении выборов |  |  | Управление Министерства юстиции по Оренбургской области (по запросу избирательной комиссии муниципального образования) |  |  |  |  |  |  |
| # Выдвижение и регистрация кандидатов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. |  | Самовыдвижение кандидатов (ч. 3 ст. 26, ст. 28 Закона области о выборах депутатов представительных органов) | После дня официального опубликования решения о назначении выборов (с 26.06.2020 года) |  |  | Граждане Российской Федерации, обладающие пассивным избирательным правом |  |  |  |  |  |  |
| 12. |  | Выдвижение кандидатов избирательными объединениями (ч. 3. ст. 26, ст. 29 Закона области о выборах депутатов представительных органов) | После дня официального опубликования решения о назначении выборов (с 26.06.2020 года) |  |  | Избирательные объединения, включенные в список избирательных объединений, представляемый, в соответствии с ч. 3 ст. 24 Закона области о выборах депутатов представительных органов |  |  |  |  |  |  |
| 13. |  | Выдача письменного подтверждения о получении заявления кандидата о согласии баллотироваться и иных документов лицу, представившему документы (ч. 5 ст. 27 Закона области о выборах депутатов представительных органов) | Незамедлительно после представления документов |  |  | избирательная комиссия муниципального образования - ОИК |  |  |  |  |  |  |
| 14. |  | Установление объема сведений о кандидатах, представленных при их выдвижении | По решению ИКМО |  |  | избирательная комиссия муниципального образования |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Доведение их до сведения избирателей (ч. 3 ст. 34 Закона области о выборах депутатов представительных органов) | После представления документов, указанных в частях 2-4 ст. 27 Закона области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. |  | Сбор подписей избирателей в поддержку выдвижения кандидатов (ч. 1 ст. 28, ч.ч. 1, 2 ст. 32 Закона области о выборах депутатов представительных органов) | Начинается со дня, следующего за днем уведомления ОИК о выдвижении кандидата |  |  | Граждане Российской Федерации, обладающие активным избирательным правом, кандидат |  |  |  |  |  |  |
| 16. |  | Представление в окружную избирательную комиссию документов для регистрации кандидатов в депутаты (ч. 1 ст. 33 Закона области о выборах депутатов представительных органов – не позднее чем за 45 дней до дня голосования) | Не позднее 29 июля 2020 года до 18.00 часов по местному времени |  |  | Кандидаты, иные лица в случаях, предусмотренных ч. 3 ст. 28 Закона области |  |  |  |  |  |  |
| 17. |  | Выдача кандидату или иному лицу документа, подтверждающего прием представленных документов, с указанием даты и времени приема документов (ч. 3 ст. 33 Закона области о выборах депутатов представительных органов – сразу после приема представленных документов) | Сразу после приема представленных документов |  |  | окружная избирательная комиссия |  |  |  |  |  |  |
| 18. |  | Обращение в соответствующие органы с представлением о проверке достоверности сведений о кандидатах (ч. 1, ч. 2 ст. 34 Закона области о выборах депутатов представительных органов) | После представления документов, указанных в частях 2-4 ст. 27 Закона области |  |  | окружная избирательная комиссия |  |  |  |  |  |  |
| 19. |  | Проверка порядка сбора подписей избирателей, оформления подписных листов, достоверности содержащихся в подписных листах сведений об избирателях и их подписей(ст. 34 Закона области о выборах депутатов представительных органов) | После представления подписных листов |  |  | Окружная избирательная комиссия (рабочая группа) |  |  |  |  |  |  |
| 20. |  | Принятие решения о регистрации кандидата либо об отказе в регистрации (ч. 3 ст. 35 Закона области о выборах депутатов представительных органов) | В течение 10 дней со дня приема необходимых документов для регистрации кандидата |  |  | Окружная избирательная комиссия |  |  |  |  |  |  |
| 21. |  | Передача в средства массовой информации сведений о зарегистрированных кандидатах (ч. 13 ст. 35 Закона области о выборах депутатов представительных органов) | В течение 48 часов после регистрации кандидатов |  |  | Окружная избирательная комиссия |  |  |  |  |  |  |
| 22. |  | Размещение на стендах в помещениях избирательных комиссий информаций о зарегистрированных кандидатах (ч. 14 ст. 35, ч.ч. 3, 4 статьи 65 Закона области о выборах депутатов представительных органов – не позднее чем за 15 дней до дня голосования) | Не позднее 28 августа 2020 года |  |  | Окружная избирательная комиссия |  |  |  |  |  |  |
| # Статус кандидатов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23. |  | Представление в ОИК заверенной копии соответствующего приказа (распоряжения) об освобождении от выполнения должностных или служебных обязанностей (ч. 2 ст. 39 Закона области о выборах депутатов представительных органов). | Не позднее чем через 5 дней со дня регистрации |  |  | Зарегистрированные кандидаты, находящиеся на государственной или муниципальной службе либо работающие в организациях, осуществляющих выпуск средств массовой информации Кандидат, находящийся на государственной службе и зарегистрированный по избирательному округу, в котором численность избирателей не превышает 5 тысяч, на время своего участия в выборах может не освобождаться от выполнения служебных обязанностей |  |  |  |  |  |  |
| 24. |  | Назначение доверенных лиц (ч. 1 ст. 41 Закона области о выборах депутатов представительных органов - кандидат вправе назначить до 5 доверенных лиц, избирательное объединение, выдвинувшее кандидата, вправе назначить до 15 доверенных лиц) | После выдвижения кандидата |  |  | Кандидаты, избирательные объединения, выдвинувшие кандидатов |  |  |  |  |  |  |
| 25. |  | Регистрация доверенных лиц на основании письменного заявления кандидата (представления избирательного объединения) и заявления самого гражданина о согласии быть доверенным лицом (ч. 1 ст. 41 Закона области о выборах депутатов представительных органов) | В течение 5-х дней со дня поступления письменного заявления кандидата (представления избирательного объединения) о назначении доверенных лиц |  |  | Окружная избирательная комиссия |  |  |  |  |  |  |
| 26. |  | Регистрация уполномоченных представителей кандидатов по финансовым вопросам (ч. 2 ст. 43 Закона области о выборах депутатов представительных органов) | В течение трех дней с момента представления в избирательную комиссию заявления кандидата о назначении уполномоченного представителя и нотариально удостоверенной доверенности |  |  | Окружная избирательная комиссия при предъявлении паспорта (документа заменяющего паспорт) гражданина, назначенного уполномоченным представителем кандидата по финансовым вопросам |  |  |  |  |  |  |
| 27. |  | Реализация права кандидата на снятие своей кандидатуры (ч. 1 ст. 36 Закона области о выборах депутатов представительных органов – не позднее чем за 5 дней до дня голосования, а при наличии вынуждающих к тому обязательств не позднее чем за 1 день до дня голосования) | Не позднее 7 сентября 2020 года, при наличии вынуждающих к тому обязательств не позднее 11 сентября 2020 года |  |  | Кандидаты |  |  |  |  |  |  |
| 28. |  | Реализация права избирательного объединения на отзыв кандидата (ч. 3 ст. 36 Закона области о выборах депутатов представительных органов – не позднее чем за 5 дней до дня голосования. | Не позднее 7 сентября 2020 года |  |  | Избирательное объединение, выдвинувшее кандидата |  |  |  |  |  |  |
| # Информирование избирателей и предвыборная агитация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Информирование избирателей, в том числе через СМИ, о подготовке и проведении выборов, сроках и порядке совершения избирательных действий, кандидатах, избирательных объединениях, выдвинувших кандидатов, а также об избирательном законодательстве (ч. 1 ст. 46 Закона области о выборах депутатов представительных органов) |  | Весь период подготовки и проведения выборов |  |  | Окружная избирательная комиссия |  |  |  |  |  |
|  |  | Опубликование сведений о размере (в валюте Российской Федерации) и других условиях оплаты эфирного времени, печатной площади, услуг по размещению агитационных материалов (ч. 9 ст. 51 Закона области о выборах депутатов представительных органов - не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования решения о назначении выборов). Опубликование сведений о размере (в валюте Российской Федерации) и других условиях оплаты работ или услуг организаций, индивидуальных предпринимателей по изготовлению печатных агитационных материалов (ч. 3 ст. 55 Закона области о выборах депутатов представительных органов - не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования решения о назначении выборов). |  | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов |  |  | Организации телерадиовещания и редакции печатных периодических изданий Соответствующие организации, индивидуальные предприниматели |  |  |  |  |  |
|  |  | Агитационный период для кандидата, выдвинутого непосредственно (ч. 1 ст. 50 Закона области о выборах депутатов представительных органов – начинается со дня выдвижения кандидата и прекращается в ноль часов по местному времени за одни сутки до дня голосования) |  | Со дня выдвижения кандидата и прекращается в ноль часов 11 сентября 2020 года по местному времени |  |  | Граждане Российской Федерации, общественные объединения, кандидаты |  |  |  |  |  |
|  |  | Проведение предвыборной агитации на каналах организаций телерадиовещания, в периодических печатных изданиях и в сетевых изданиях (ч. 2 ст. 50 Закона области о выборах депутатов представительных органов - начинается за 28 дней до дня голосования и прекращается в ноль часов по местному времени за сутки до дня голосования) |  | Начинается с 15 августа и прекращается в ноль часов 11 сентября 2020 года по местному времени |  |  | Зарегистрированные кандидаты, организации телерадиовещания и периодические печатные издания |  |  |  |  |  |
|  |  | Запрет на проведение предвыборной агитации (ч. 3 ст. 50 Закона области о выборах депутатов представительных органов – запрещается в день голосования и в предшествующий ему день) |  | 12 и 13 сентября 2020 года |  |  | Граждане РФ, общественные объединения, кандидаты, доверенные лица, СМИ |  |  |  |  |  |
|  |  | Запрет публикаций (обнародования) данных об итогах голосования, о результатах выборов, в том числе размещение таких данных в информационно-телекоммуникационных сетях общественного пользования (включая сеть «Интернет») (ч. 6 ст. 45 Закона области о выборах депутатов представительных органов – в день голосования до момента окончания голосования на территории соответствующего избирательного округа) |  | 13 сентября 2020 года до 20.00 часов по местному времени |  |  | Организации телерадиовещания и редакции печатных периодических изданий |  |  |  |  |  |
|  |  | Запрет на опубликование (обнародование) результатов опросов общественного мнения, прогнозов результатов выборов, иных исследований, связанных с проводимыми выборами, в том числе их размещение в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования (включая «Интернет») (ч. 3 ст. 47 Закона области о выборах депутатов представительных органов – в течение 5 дней до дня голосования, а также в день голосования) |  | С 8 по 12, а также 13 сентября 2020 года включительно |  |  | СМИ, граждане и организации, проводящие опрос |  |  |  |  |  |
|  |  | Рассмотрение заявок о выделении помещений для проведения встреч зарегистрированных кандидатов, их доверенных лиц с избирателями (ч. 5 ст. 54 Закона области о выборах депутатов представительных органов) |  | В течение 3 дней со дня подачи заявок |  |  | Собственники, владельцы помещений |  |  |  |  |  |
|  |  | Уведомление в письменной форме избирательной комиссии муниципального образования о факте предоставления помещения, а также о том, когда это помещение может быть предоставлено в течение агитационного периода другим зарегистрированным кандидатам (ч. 4 ст. 54 Закона области о выборах депутатов представительных органов) |  | Не позднее дня следующего за днем предоставления помещения |  |  | Собственники, владельцы помещений |  |  |  |  |  |
|  |  | Доведение до сведения зарегистрированных кандидатов информации о факте предоставления зарегистрированному кандидату помещения для встреч с избирателями (ч. 4.1 ст. 54 Закона области о выборах депутатов представительных органов) |  | В течение двух суток с момента получения уведомления о факте предоставления помещения зарегистрированному кандидату |  |  | Окружная избирательная комиссия |  |  |  |  |  |
|  |  | Выделение специальных мест для размещения печатных агитационных материалов на территории каждого избирательного участка (ч. 8 ст. 55 Закона области о выборах депутатов представительных органов – не позднее чем за 30 дней до дня голосования) |  | Не позднее 13 августа 2020 года |  |  | Администрация муниципального образования по предложению избирательной комиссии муниципального образования |  |  |  |  |  |
|  |  | Доведение до сведения организаторов публичных мероприятий, связанных с выборами, о результатах рассмотрения, поданных ими уведомлений о проведении публичного мероприятия (п. 2 ч. 1 ст. 12 Федерального закона от 19.06.2004 № 54–ФЗ «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях», ч. 2 ст.42 Закона области о выборах глав муниципальных образований) |  | В течение трех дней со дня получения уведомления |  |  | Администрация муниципального образования |  |  |  |  |  |
| Финансирование выборов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Перечисление избирательной комиссии муниципального образования средств на подготовку и проведение выборов из местного бюджета (ч. 4 ст. 57 Закона области о выборах депутатов представительных органов – в десятидневный срок со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов) |  |  |  | Не позднее чем в десятидневный срок со дня официального опубликования решения о назначении выборов |  |  | Администрация муниципального образования |  |  |  |  |
|  | Распределение поступивших из соответствующего бюджета средств между нижестоящими избирательными комиссиями (ч. 5 ст. 57 Закона области о выборах депутатов представительных органов – не позднее чем за 30 дней до дня голосования) |  |  |  | Не позднее 13 августа 2020 г. |  |  | Избирательная комиссия муниципального образования |  |  |  |  |
|  | Выдача кандидату документа на открытие специального избирательного счета для формирования избирательного фонда кандидата (ч. 5 ст. 60 Закона области о выборах депутатов представительных органов) |  |  |  | В трехдневный срок после получения уведомления о выдвижении кандидата |  |  | Окружная избирательная комиссия |  |  |  |  |
|  | Открытие специального избирательного счета (ч. 5 ст. 60 Закона области о выборах депутатов представительных органов) |  |  |  | После получения в ОИК документа на открытие счета |  |  | кандидаты, уполномоченные представители кандидатов по финансовым вопросам |  |  |  |  |
|  | Представление в ОИК информации о поступлении и расходовании средств, находящихся на специальных избирательных счетах кандидатов (ч. 5 ст. 61 Закона области о выборах депутатов представительных органов) |  |  |  | Не реже одного раза в неделю, а менее чем за 10 дней до дня голосования не реже одного раза в три операционных дня |  |  | кредитная организация, в которой открыт специальный избирательный счет |  |  |  |  |
|  | Направление сведений о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов в муниципальные СМИ для опубликования (ч. 6 ст. 61 Закона области о выборах депутатов представительных органов) |  |  |  | Периодически до дня голосования |  |  | окружные избирательная комиссия |  |  |  |  |
|  | Представление заверенных копий первичных финансовых документов, подтверждающих поступление и расходование средств избирательных фондов (ч. 5 ст. 63, ч. 7 ст. 61 Закона области о выборах депутатов представительных органов) |  |  |  | В трехдневный срок, а за три дня до дня голосования немедленно после получения представления ОИК, по требованию кандидата |  |  | Кредитная организация, в которой открыт специальный избирательный счет |  |  |  |  |
|  | Представление в соответствующую избирательную комиссию - (ОИК) финансовых отчетов кандидата: 1) первый финансовый отчет (п. 1 ч. 2 ст. 61 Закона области о выборах депутатов представительных органов); 2) итоговый финансовый отчет (п. 2 ч. 2 ст. 61 Закона области о выборах депутатов представительных органов) |  |  |  | 1) одновременно с представлением документов, необходимых для регистрации 2) через 30 дней после опубликования результатов выборов |  |  | Кандидаты, уполномоченные представители кандидатов по финансовым вопросам Кандидаты (в т.ч. избранный кандидат), уполномоченные представители кандидатов по финансовым вопросам |  |  |  |  |
|  | Направление копий финансовых отчетов кандидатов в редакции муниципальных периодических печатных изданий для опубликования (ч. 4 ст. 61 Закона области о выборах депутатов представительных органов) |  |  |  | Не позднее чем через 5 дней со дня получения отчета |  |  | Окружная избирательная комиссия |  |  |  |  |
|  | Опубликование переданных ОИК копий финансовых отчетов кандидатов (ч. 4 ст. 61 Закона области о выборах депутатов представительных органов) |  |  |  | В течение 3 дней со дня получения копии отчета |  |  | Редакции муниципальных периодических печатных изданий |  |  |  |  |
|  | Возврат неизрасходованных денежных средств, находящихся на специальном избирательном счете кандидата, гражданам и юридическим лицам, осуществившим пожертвования либо перечисления в избирательные фонды кандидатов (ч. 1 ст. 62 Закона области о выборах депутатов представительных органов) |  |  |  | После дня голосования До представления итогового финансового отчета |  |  | Кандидаты, уполномоченные представители кандидатов по финансовым вопросам |  |  |  |  |
|  | Представление в окружную избирательную комиссию отчета о поступлении и расходовании средств соответствующего бюджета, выделенных на подготовку и проведение выборов (ч. 5 ст. 63 Закона области о выборах депутатов представительных органов – не позднее чем через 10 дней со дня голосования) |  |  |  | Не позднее 22 сентября 2020 года |  |  | Участковая избирательная комиссия |  |  |  |  |
|  | Представление в избирательную комиссию муниципального образования отчета о поступлении и расходовании средств соответствующего бюджета, выделенных на подготовку и проведение выборов (ч. 6 ст. 63 Закона области о выборах депутатов представительных органов) |  |  |  | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования (обнародования) данных о результатах выборов по избирательному округу |  |  | Избирательная комиссия муниципального образования Окружная избирательная комиссия |  |  |  |  |
|  | Представление в представительный орган муниципального образования отчета о расходовании средств местного бюджета, выделенных на подготовку и проведение выборов (ч. 7 ст. 63 Закона области о выборах депутатов представительных органов) |  |  |  | Не позднее чем через 2 месяца со дня официального опубликования (публикации) результатов выборов |  |  | Избирательная комиссия муниципального образования |  |  |  |  |
|  | Перечисление: избирательной комиссии муниципального образования причитающихся ей денежных средств (ч. 2 ст. 62 Закона области о выборах депутатов представительных органов); - в доход соответствующего бюджета неизрасходованных денежных средств, оставшихся на специальном избирательном счете (ч. 2 ст. 62 Закона области о выборах депутатов представительных органов) |  |  |  | В ИКМО - по истечении 30 дней со дня голосования по письменному указанию комиссии, т.е. 12 октября 2020 года В доход бюджета - по истечении 60 дней со дня голосования, т.е. 11 ноября 2020 года |  |  | Кредитные организации |  |  |  |  |
| Голосование и определение результатов выборов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Утверждение формы избирательного бюллетеня, их числа, порядка осуществления контроля за изготовлением бюллетеней (п.п. «б», «в» п. 1 ч. 3, ч. 5 ст. 66 Закона области о выборах депутатов представительных органов – не позднее чем за 20 дней до дня голосования) |  |  |  | Не позднее 23 августа 2020 года |  |  | Избирательная комиссия муниципального образования |  |  |  |  |
|  | Утверждение текста избирательного бюллетеня (п. 2 ч. 3 ст. 66 Закона области о выборах депутатов представительных органов – не позднее чем за 20 дней до дня голосования) |  |  |  | Не позднее 23 августа 2020 года |  |  | Окружная избирательная комиссия |  |  |  |  |
|  | Изготовление избирательных бюллетеней (ч. 5 ст. 66 Закона области о выборах депутатов представительных органов - не позднее чем за 15 дней до дня голосования) |  |  |  | Не позднее 28 августа 2020 года |  |  | Полиграфическая организация по решению ИКМО |  |  |  |  |
|  | Принятие решения о времени и месте передачи избирательных бюллетеней от полиграфической организации избирательной комиссии муниципального образования, а также от вышестоящей избирательной комиссии - нижестоящей (ч. 14, ч. 15 ст. 66 Закона области о выборах депутатов представительных органов) |  |  |  | Не позднее, чем за 2 дня до получения (передачи) бюллетеней |  |  | Соответствующая избирательная комиссия |  |  |  |  |
|  | Передача избирательных бюллетеней участковым избирательным комиссиям (ч. 15 ст. 66 Закона области о выборах депутатов представительных органов – не позднее чем за один день до дня голосования (в том числе досрочного голосования)) |  |  |  | Не позднее 11 сентября 2020 года. При проведении досрочного голосования – не позднее 31 августа 2020 года |  |  |  | Окружная избирательная комиссия |  |  |  |
|  | Оповещение избирателей о дне, времени и месте голосования (ч. 2 ст. 67 Закона области о выборах депутатов представительных органов – не позднее чем за 10 дней до дня голосования, а при проведении досрочного голосования - не позднее чем за пять дней до дня досрочного голосования) |  |  |  | Не позднее 2 сентября 2020 года При проведении досрочного голосования - не позднее 27 августа 2020 года |  |  |  | Окружная избирательная комиссия, Участковая избирательная комиссия |  |  |  |
|  | Проведение досрочного голосования (ч. 2 ст. 68 Закона области о выборах депутатов представительных органов – не ранее чем за 10 дней до дня голосования) |  |  |  | с 2 сентября по 12 сентября 2020 года |  |  |  | Участковые избирательные комиссии |  |  |  |
|  | Определение и опубликование графика работы участковых избирательных комиссий для проведения досрочного голосования (ч. 3 ст. 68 Закона области о выборах депутатов представительных органов) (не позднее чем за 5 дней до досрочного) |  |  |  | не позднее 27 августа 2020 года |  |  |  | Окружная избирательная комиссия |  |  |  |
|  | Представление в соответствующую участковую избирательную комиссию письменного заявления (передача устного обращения) о предоставлении возможности избирателю проголосовать вне помещения для голосования (ч. 2 ст. 69 Закона области о выборах депутатов представительных органов - в любое время в течение 10 дней до дня голосования, но не позднее чем за шесть часов до окончания времени голосования) |  |  |  | В любое время с 3 августа и не позднее 14.00 по местному времени 13 сентября 2020 года |  |  |  | Избиратели, внесенные в список избирателей на соответствующем избирательном участке и не имеющие по уважительной причине (по состоянию здоровья, инвалидности) возможности прибыть в помещение для голосования другие лица, осуществляющие содействие указанным избирателям |  |  |  |
|  | Проведение голосования (ч. 1 ст. 67 Закона области о выборах депутатов представительных органов) |  |  |  | с 8.00 часов до 20.00 часов по местному времени 13 сентября 2020 года |  |  |  | Участковая избирательная комиссия |  |  |  |
|  | Подсчет голосов избирателей (ч. 2 ст. 71 Закона области о выборах депутатов представительных органов) |  |  |  | Сразу после окончания времени голосования и до установления итогов голосования |  |  |  | Участковая избирательная комиссия |  |  |  |
|  | Погашение неиспользованных избирательных бюллетеней (ч. 3 ст. 71 Закона области о выборах депутатов представительных органов) |  |  |  | Сразу после окончания времени голосования |  |  |  | Участковая избирательная комиссия |  |  |  |
|  | Проведение итогового заседания, рассмотрение поступивших в участковую избирательную комиссию жалоб (заявлений) о нарушениях при голосовании и подсчете голосов, подписание протокола участковой избирательной комиссии об итогах голосования (ч. 25 ст. 71 Закона области о выборах депутатов представительных органов) |  |  |  | После проведения всех необходимых действий по подсчету голосов избирателей |  |  |  | Участковая избирательная комиссия |  |  |  |
|  | Выдача заверенных копий протокола участковой избирательной комиссии об итогах голосования (ч. 28 ст. 71 Закона области о выборах депутатов представительных органов) |  |  |  | Немедленно после подписания протокола по требованию лиц, присутствовавших при подсчете голосов избирателей |  |  |  | Участковая избирательная комиссия |  |  |  |
|  | Направление первого экземпляра протокола участковой избирательной комиссии об итогах голосования и приложенных к нему документов в окружную избирательную комиссию муниципального образования (ч. 29 ст. 71 Закона области о выборах депутатов представительных органов) |  |  |  | Незамедлительно после подписания протокола |  |  |  | Участковая избирательная комиссия (председатель или секретарь участковой комиссии либо иной член участковой комиссии с правом решающего голоса по поручению председателя комиссии) |  |  |  |
|  | Определение результатов выборов на территории соответствующего одномандатного (многомандатного) избирательного округа (ч. 1 ст. 73 Закона области о выборах депутатов представительных органов - не позднее чем на 3-й день со дня голосования) |  |  |  | Не позднее 15 сентября 2020 года |  |  |  | Окружная избирательная комиссия |  |  |  |
|  | Извещение в письменной форме зарегистрированного кандидата об избрании его депутатом по соответствующему одномандатному (многомандатному) избирательному округу (ч. 1 ст. 78 Закона области о выборах депутатов представительных органов) |  |  |  | Незамедлительно после принятия решения о результатах выборов |  |  |  | Окружная избирательная комиссия |  |  |  |
|  | Представление избранным кандидатом в ОИК копии приказа (иного документа) об освобождении от обязанностей, несовместимых со статусом депутата, либо копию документа, удостоверяющего, что им в установленный срок было подано заявление об освобождении от таких обязанностей (ч. 1 ст. 78 Закона области о выборах депутатов представительных органов) |  |  |  | В пятидневный срок после получения извещения об избрании зарегистрированного кандидата депутатом |  |  |  | Избранный кандидат в депутаты |  |  |  |
|  | Регистрация избранного кандидата и выдача ему удостоверения об избрании его депутатом (ч. 4 ст. 78 Закона области о выборах депутатов представительных органов) |  |  |  | После представления избранным депутатом документа, указанного в ч. 1 ст. 78 Закона области |  |  |  | Окружная избирательная комиссия |  |  |  |
|  | Направление общих данных о результатах выборов по соответствующему одномандатному (многомандатному) избирательному округу в средствах массовой информации (ч. 2 ст. 82 Закона области о выборах депутатов представительных органов) |  |  |  | В течение одних суток после определения результатов выборов |  |  |  | Окружная избирательная комиссия |  |  |  |
|  | Официальное опубликование общих результатов выборов, а также данных о числе голосов избирателей, полученных каждым из зарегистрированных кандидатов (ч. 3 ст. 82 Закона области о выборах депутатов представительных органов - не позднее чем через один месяц со дня голосования) |  |  |  | Не позднее 13 октября 2020 года |  |  |  | Окружная избирательная комиссия |  |  |  |
|  | Официальное опубликование (обнародование) полных данных о результатах выборов, содержащихся в протоколах всех избирательных комиссий (ч. 4 ст. 82 Закона области о выборах депутатов представительных органов) |  |  |  | В течение 2-х месяцев со дня голосования |  |  |  | Окружная избирательная комиссия |  |  |  |