**Отчет**

**о реализации муниципальных программ**

**за 2022 год**

***Форма 1.*** [*Отчет*](consultantplus://offline/ref=81C534AC1618B38338B7138DDEB14344F59B417381706259B468524054C32ECBB30FCA5546109B5D4A4FB16DK7O) *о выполнении основных мероприятий муниципальной программы*

| Код аналитической программной классификации | | | | Наименование  подпрограммы, основного мероприятия,  мероприятия | Ответственный исполнитель подпрограммы, мероприятия | Срок выполнения плановый | Срок выполнения фактический | Ожидаемый  непосредственный  результат | | Достигнутый  результат | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП | Пп | ОМ | М |
| **1** |  |  |  | **Программа 1 «Совершенствование муниципального управления в муниципальном образовании Пугачевский сельсовет на 2022-2026 годы».** | | | | | | | |
| 1 | 1 |  |  | **Основное мероприятие 1** «Обеспечение деятельно­сти органов местного самоуправления» | Администрация МО Пугачевский сельсовет | 2022-2026 | 2022 |  | |  | Мероприятие выполнено |
| 1 | 1 | 1 |  | Осуществление деятельности главы муниципального образования | Администрация МО Пугачевский сельсовет | 2022-2026 | 2022 | Исполнение полномочий главы муниципального образования в соответствии с феде­ральным, региональным зако­нодательством и нормативны­ми правовыми актами МО Пугачевский сельсовет | | Исполнение полномочий главы муниципального образования в соответствии с феде­ральным, региональным зако­нодательством и нормативны­ми правовыми актами МО Пугачевский сельсовет  Исполнение проектов составило 692,06 тыс. рублей или 100 процентов от плановых назначений. | Мероприятие выполнено |
| 1 | 1 | 2 |  | Содержание аппарата администрации МО | Администрация МО Пугачевский сельсовет | 2022-2026 | 2022 | Исполнение полномочий ор­ганов местного самоуправле­ния в соответствии с феде­ральным, региональным зако­нодательством и нормативны­ми правовыми актами МО Пугачевский сельсовет | | Исполнение проектов составило 2783,9 тыс. рублей или 99 процентов от плановых назначений. | Мероприятие выполнено |
| 1 | 2 |  |  | **Основное мероприятие 2**  «Повышение квалификации муниципальных служащих» | Администрация МО Пугачевский сельсовет | 2022-2026 | 2022 | Обучение сотрудников | |  | Мероприятие выполнено |
| 1 | 2 | 1 |  | Организация повышения квалификации муниципальных служащих | Администрация МО Пугачевский сельсовет | 2022-2026 | 2022 | Исполнение полномочий ор­ганов местного самоуправле­ния в соответствии с феде­ральным, региональным зако­нодательством и нормативны­ми правовыми актами МО Пугачевский сельсовет | | Исполнение проектов составило 2 тыс. рублей или 53 процента от плановых назначений. | Мероприятие выполнено |
| 1 | 3 |  |  | **Основное мероприятие 3** «Проведение ежегодной диспансеризации муниципальных служащих» | Администрация МО Пугачевский сельсовет | 2022-2026 | 2022 |  | |  | Мероприятие выполнено |
| 1 | 3 | 1 |  | Организация прохождения ежегодной диспансеризации муниципальных служащих | Администрация МО Пугачевский сельсовет | 2022-2026 | 2022 | Исполнение полномочий ор­ганов местного самоуправле­ния в соответствии с феде­ральным, региональным зако­нодательством и нормативны­ми правовыми актами МО Пугачевский сельсовет | | Исполнение полномочий ор­ганов местного самоуправле­ния в соответствии с феде­ральным, региональным зако­нодательством и нормативны­ми правовыми актами МО Пугачевский сельсовет  Исполнение проектов составило 12 тыс. рублей или 61 процентов от плановых назначений. | Мероприятие выполнено |
| 1 | 4 |  |  | **Основное мероприятие 4**  «Финансовое обеспечение на осуществление полномочий» | Администрация МО Пугачевский сельсовет | 2022-2026 | 2022 |  | |  | Мероприятие выполнено |
| 1 | 4 | 1 |  | Финансовое обеспечение на осуществление полномочий комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов | Администрация МО Пугачевский сельсовет | 2022-2026 | 2022 | Исполнение полномочий ор­ганов местного самоуправле­ния в соответствии с феде­ральным, региональным зако­нодательством и нормативны­ми правовыми актами МО Пугачевский сельсовет | | Исполнение проектов составило 4 тыс. рублей или 100 процентов от плановых назначений. | Мероприятие выполнено |
| 1 | 4 | 2 |  | Финансовое обеспечение полномочий в области градостроительной деятельности | Администрация МО Пугачевский сельсовет | 2022-2026 | 2022 | Исполнение полномочий ор­ганов местного самоуправле­ния в соответствии с феде­ральным, региональным зако­нодательством и нормативны­ми правовыми актами МО Пугачевский сельсовет | | Исполнение проектов составило 7,5 тыс. рублей или 100 процентов от плановых назначений. | Мероприятие выполнено |
| 1 | 5 |  |  | **Основное мероприятие 5**  «Исполнение судебных актов и мировых соглашений» | Администрация МО Пугачевский сельсовет | 2022-2026 | 2022 |  | |  | Мероприятие выполнено |
| 1 | 5 | 1 |  | Содержание муниципального имущества (уплата налога на имущество) | Администрация МО Пугачевский сельсовет | 2022-2026 | 2022 | Исполнение полномочий ор­ганов местного самоуправле­ния в соответствии с феде­ральным, региональным зако­нодательством и нормативны­ми правовыми актами МО Пугачевский сельсовет | | Исполнение проектов составило 33,5 тыс. рублей или 91 процентов от плановых назначений. | Мероприятие выполнено |
| 1 | 6 |  |  | **Основное мероприятие 6**  «Выполнение других общегосударственных вопросов» | Администрация МО Пугачевский сельсовет | 2022-2026 | 2022 |  | |  | Мероприятие выполнено |
| 1 | 6 | 1 |  | Выполнение других общегосударственных вопросов | Администрация МО Пугачевский сельсовет | 2022-2026 | 2022 |  |  | | Мероприятие выполнено |
| 1 | 7 |  |  | **Основное мероприятие 7** «Осуществление переданных полномочий из бюджетов других уровней» | Администрация МО Пугачевский сельсовет | 2022-2026 | 2022 |  |  | | Мероприятие выполнено |
| 1 | 7 | 1 |  | Осуществление первичного воинского учета органами местного самоуправления поселений, муниципальных и городских округов | Администрация МО Пугачевский сельсовет | 2022-2026 | 2022 | Выполнение полномочий по первичному воинскому учёту граждан | Полномочия выполнены полностью. Процент освоения средств федерального бюджета на реализацию полномочий по первичному воинскому учету составил 100. | | Мероприятие выполнено |
| **2** |  |  |  | **Программа 2 «Устойчивое развитие сельской территории муниципального образования Пугачевский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области на 2022 – 2026 годы»** | | | | | | | |
| 2 | 1 |  |  | **Подпрограмма 1**  «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами» | Администрация МО Пугачевский сельсовет | 2022-2026 | 2022 |  | |  | Мероприятие выполнено |
| 2 | 1 | 1 |  | Мероприятия по землеустройству и землепользованию | Администрация МО Пугачевский сельсовет | 2022-2026 | 2022 | Финансовое обеспечение на осуществление полномочий | | Исполнение полномочий ор­ганов местного самоуправле­ния в соответствии с феде­ральным, региональным зако­нодательством и нормативны­ми правовыми актами МО Пугачевский сельсовет | Мероприятие выполнено |
| 2 | 1 | 2 |  | Мероприятия по землеустройству и землепользованию | Администрация МО Пугачевский сельсовет | 2022- | 2022 | Выполнение кадастровых работ по формированию земельных участков, выполнение работ по внесению изменений в ГП, ПЗЗ | | Оформление в собственность невостребованных земельных участков; разработка проекта ГП, проекта изменений в ПЗЗ | Мероприятие выполнено |
| 2 | 1 | 3 |  | Выполнение кадастровых работ по формированию земельных участков | Администрация МО Пугачевский сельсовет | 2022-2026 | 2022 | Выполнение работ по внесению в ЕГРН | | Внесение в ЕГРН сведений о границах МО Пугачевский сельсовет | Мероприятие выполнено |
| 2 | 2 |  |  | **Подпрограмма 2.**  «Дорожное хозяйство» |  |  |  |  | |  | Мероприятие выполнено |
| 2 | 2 | 1 |  | Осуществление дорожной деятельности в отношении дорог местного значения | Администрация МО Пугачевский сельсовет, проектные и дорожно-строительные организации (на конкурсной основе) | 2022-2026 | 2022 | Снижение доли муниципальных автомобильных дорог общего пользования поселения, не соответствующих нормативным требованиям | | Увеличение протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, введенных в эксплуатацию после ремонта | Мероприятие выполнено |
| 2 | 2 | 2 |  | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов | Администрация МО Пугачевский сельсовет, проектные и дорожно-строительные организации (на конкурсной основе) | 2022-2026 | 2022 | Восстановление первоначальных транспортно-эксплуатационных характеристик и потребительских свойств муниципальных автомобильных дорог общего пользования; | | Повышение доли сохранения сети автомобильных дорог общего пользования | Мероприятие выполнено |
| 2 | 2 | 3 |  | Софинансирование по капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов | Администрация МО Пугачевский сельсовет, проектные и дорожно-строительные организации (на конкурсной основе) | 2022-2026 | 2022 | Восстановление первоначальных транспортно-эксплуатационных характеристик и потребительских свойств муниципальных автомобильных дорог общего пользования; | | Повышение доли сохранения сети автомобильных дорог общего пользования | Мероприятие выполнено |
|  |  |  |  | Содержание сети автомобильных дорог местного значения | Администрация МО Пугачевский сельсовет | 2020-2026 | 2022 | Повышение уровня содержания муниципальных автомобильных дорог общего пользования | | Повышение доли сохранения сети автомобильных дорог общего пользования | Мероприятие выполнено |
| 2 | 3 |  |  | **Подпрограмма 3.**  «Развитие системы градорегулирования» |  |  |  |  | |  | Мероприятие выполнено |
| 2 | 3 | 1 |  | Приведение документов территориального планирования и градостроительного зонирования муниципальных образований Оренбургской области в цифровой формат, соответствующий требованиям к отраслевым пространственным данным для включения в ГИСОГД Оренбургской области | Администрация МО Пугачевский сельсовет | 2020-2026 | 2022 | Подготовка долгосрочного плана реализации развития территории | | Наличие документов территориального планирования поселения | Мероприятие запланированно на 2024 г |
|  |  |  |  |  | | | | | | | | |
| 2 | 4 |  |  | **Подпрограмма 4.**  «Жилищное хозяйство» |  |  |  |  | |  | Мероприятие выполнено |
| 2 | 4 | 1 |  | Содержание муниципального жилищного фонда жилищного фонда | Администрация МО Пугачевский сельсовет | 2022-2026 | 2022 | Улучшение условий проживания граждан | | Оплата взносов на кап ремонт МКД | Мероприятие выполнено |
| 2 | 5 |  |  | **Подпрограмма 5.**  «Коммунальное хозяйство и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры» | Администрация МО Пугачевский сельсовет | 2022-2026 | 2022 |  | |  | Мероприятие выполнено |
| 2 | 5 | 1 |  | Мероприятия в области коммунального хозяйства | Администрация МО Пугачевский сельсовет | 2022-2026 | 2022 | Техническое и аварийное обслуживание газопроводов, сооружений на них и газового оборудования; Замена изношенных водопроводных сетей | | Предотвращение аварийных ситуаций, связанных с эксплуатацией газового оборудования и газопровода; снижение доли износа объектов коммунальной инфраструктуры | Мероприятие выполнено |
| 2 | 5 | 2 |  | Мероприятия в области коммунального хозяйства | Администрация МО Пугачевский сельсовет | 2022-2026 | 2022 | Составление смет по ремонту водопроводных сетей | | снижение доли износа объектов коммунальной инфраструктуры | Мероприятие выполнено |
| 2 | 6 |  |  | **Подпрограмма 6.**  «Развитие в сфере благоустройства территории» |  |  |  |  | |  |  |
| 2 | 6 | 1 |  | Благоустройство территории поселения | Администрация МО Пугачевский сельсовет, МУП ЖКХ «Пугачевский | 2022-2026 | 2022 | Систематизация работ по благоустройству | | Увеличение процента привлечения граждан поселения к работам по благоустройству; улучшение санитарного и эстетического вида территории поселения; количество проводимых против паводковых мероприятий в сельских населенных пунктах.  Общая площадь территории, подлежащая кошению от сорной растительности | Мероприятие выполнено |
| 2 | 6 | 2 |  | Освещение улиц | Администрация МО Пугачевский сельсовет | 2022-2026 | 2022 | повышение освещенности улично-дорожной сети | | Количество улиц, охваченных уличным освещением.  Общая протяженность улиц, подлежащая уличному освещению. | Мероприятие выполнено |
| 2 | 6 | 3 |  | Освещение улиц | Администрация МО Пугачевский сельсовет | 2022-2026 | 2022 | Уплата иных платежей | | Уплата иных платежей | Мероприятие выполнено |
| 2 | 6 | 4 |  | Освещение улиц | Администрация МО Пугачевский сельсовет | 2022-2026 | 2022 | повышение освещенности улично-дорожной сети | | Объем электрической энергии по уличному освещению. | Мероприятие выполнено |
| 2 | 7 |  |  | **Подпрограмма 7.**  «Комплексное освоение и развитие территории» | Администрация МО Пугачевский сельсовет | 2022-2026 | 2022 |  | |  | Денежные средства не закладывались |
| 2 | 7 | 1 |  | Обеспечение мероприятий комплексного освоения и развития территории | Администрация МО Пугачевский сельсовет | 2022-2026 | 2022 |  | |  | Денежные средства не закладывались |
| 2 | 8 |  |  | **Подпрограмма 8.**  «Пожарная безопасностность» | Администрация МО Пугачевский сельсовет | 2022-2026 | 2022 |  | |  | Мероприятие выполнено |
|  |  |  |  |  | | | | | | | | |
| 2 | 8 | 1 |  | Оказание поддержки добровольным пожарным командам | Администрация МО Пугачевский сельсовет | 2022-2026 | 2022 | Повышение боеготовности ДПК | | Уменьшение количества пожаров, суммы материального ущерба | Мероприятие выполнено |
| 2 | 8 | 2 |  | Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения | Администрация МО Пугачевский сельсовет | 2022-2026 | 2022 | Повышение уровня информированности населения по мерам пожарной безопасности | | Уменьшение количества пожаров, суммы материального ущерба | Мероприятие выполнено |
| 2 | 9 |  |  | **Подпрограмма 9.**  «Социальная поддержка граждан» |  |  |  |  | |  |  |
| 2 | 9 | 1 |  | Выплата муниципальной доплаты к пенсиям муниципальным служащим | Администрация МО Пугачевский сельсовет | 2022-2026 | 2022 | Улучшение качества жизни отдельных категорий граждан | | Выполнение социальных гарантий, предусмотренных действующим законодательством для отдельных категорий граждан | Мероприятие выполнено |
| 3 |  |  |  | **Программа 3 «Развитие культуры муниципального образования Пугачевский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области на 2019 -2024 годы»** | | | | | | | |
| 3 | 1 |  |  | **Подпрограмма 1 «Наследие»** | | | | | | | |
| 3 | 1 | 1 |  | **Основное мероприятие 1.1 «Развитие библиотечного дела»** | | | | | | | |
| 3 | 1 | 1 | 1 | Мероприятие 1.1.1. «Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) по - библиотечному, библиографическому и информационному обслуживанию пользователей библиотеки;  - формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотек, включая оцифровку фондов; - библиографическая обработка документов и создание каталогов» | МБУК ЦКиБО «Пугачевский» | 2019-2024 | 2022 | Удовлетворение информационных запросов различных категорий пользователей; популяризация чтения;  Формирование библиотечных фондов обеспечение их сохранности, ремонт и реставрация документов;  Внедрение инновационных форм библиотечно-информационного обслуживания, создание электронных информационных ресурсов;  Перевод в электронный вид библиотечных фондов, обеспечение доступа населения к ним с использованием сети Интернет | | Снижение показателей выполнения программы, низкий уровень обеспечения сохранности и учета библиотечных фондов, низкий уровень предоставления библиотечных услуг населению | Мероприятие выполнено |
| 3 | 1 | 1 | 2 | Мероприятие 1.1.2  «Обеспечение деятельности библиотеки» | МБУК ЦКиБО «Пугачевский» | 2019-2024 | 2022 | Удовлетворение информационных запросов различных категорий пользователей; популяризация чтения;  Формирование библиотечных фондов обеспечение их сохранности, ремонт и реставрация документов;  Внедрение инновационных форм библиотечно-информационного обслуживания, создание электронных информационных ресурсов;  Перевод в электронный вид библиотечных фондов, обеспечение доступа населения к ним с использованием сети Интернет | | Снижение показателей выполнения программы, низкий уровень обеспечения сохранности и учета библиотечных фондов, низкий уровень предоставления библиотечных услуг населению | Мероприятие выполнено |
| 3 | 2 |  |  | **Подпрограмма 2 «Культура»** | | | | | | | |
| 3 | 2 | 1 |  | Основное мероприятие 2.1  «Сохранение и развитие учреждений культуры» | МБУК ЦКиБО «Пугачевский» | 2019-2024 | 2022 | Рост качественных мероприятий в сфере культуры.  Качественный уровень развития учреждений культурно-досугового типа | | Снижение качества оказания услуг культурно-досуговой деятельности  Снижение доступа населения к культурным ценностям; | Мероприятие выполнено |
| 3 | 2 | 1 | 1 | Мероприятие 2.1.1. «Оказание муниципальных услуг по организации деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества» | МБУК ЦКиБО «Пугачевский» | 2019-2024 | 2022 | Рост качественных мероприятий в сфере культуры.  Качественный уровень развития учреждений культурнодсугового типа | | Снижение качества оказания услуг культурно-досуговой деятельности  Снижение доступа населения к культурным ценностям; | Мероприятие выполнено |
| 3 | 2 | 1 | 2 | Мероприятие 2.1.2. «Организация, проведение и участие в мероприятиях в сфере культуры | МБУК ЦКиБО «Пугачевский» | 2019-2024 | 2022 | Рост качественных мероприятий в сфере культуры.  Качественный уровень развития учреждений культурно-досугового типа | | Снижение качества оказания услуг культурно-досуговой деятельности  Снижение доступа населения к культурным ценностям; | Мероприятие выполнено |

***Форма 2.*** [*Отчет*](consultantplus://offline/ref=81C534AC1618B38338B7138DDEB14344F59B417381706259B468524054C32ECBB30FCA5546109B5D4A4FB36DK7O) *о достигнутых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы*

| Коды аналитической программной классификации | | № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения целевого показателя (индикатора) | | | Абсолютное отклонение факта от плана | Относительное отклонение факта от плана, % | Темп роста к уровню прошлого года, % | Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) на конец отчетного периода |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| факт на начало отчетного периода (за прошлый год)  на 01.01.2022 | план на конец отчетного года на 01.01.2022 | факт на конец отчетного периода  на 01.01.2023 |
| МП | Пп |
| **1** |  | **Программа 1 «Совершенствование муниципального управления в муниципальном образовании Пугачевский сельсовет на 2022-2026 годы»** | | | | | | | | | |
| 1 | Доля муниципальных служащих, прошедших профессиональную переподготовку, повышение квалификации, принявших участие в обучающих семинарах по вопросам муниципальной службы (в зависимости от потребности) | %  (от потребности) |  | 100 | 100 | 0 | 100 |  | Показатель достигнут |
| 2 | Доля правовых актов (их проектов) Администрации муниципального образования направленных в прокуратуру | % (от общего количества правовых актов, подлежащих направлению в прокуратуру) |  | 100 | 100 | 0 | 100 |  | Показатель достигнут |
|  |  | 3 | Доля поступивших обращений на наличие информации о фактах коррупции со стороны муниципальных служащих | % (от общего количества обращений) |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Показатель достигнут |
|  |  | 4 | Доля муниципальных служащих, прошедших повышение квалификации, профессиональную переподготовку, принявших участие в обучающих семинарах по вопросам противодействия коррупции на муниципальной службе | % (от общего количества должностных лиц, назначенных ответственными за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений, и должностных лиц, ответственных за проведение антикоррупционной экспертизы) |  | 100 | 100 | 0 | 100 |  | Показатель достигнут |
|  |  | 5 | Доля рассмотренных комиссиями по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов нарушений (конфликта интересов) (в %) | % (от общего количества выявленных нарушений) |  | 100 | 0 | -100 | 0 |  | Показатель достигнут |
|  |  | 6 | Доля лиц, в отношении которых проведена проверка достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы, и муниципальными служащими | % (от количества лиц, в отношении которых были основания для проведения проверки) |  | 100 | 100 | 0 | 100 |  | Показатель достигнут |
|  |  | 7 | Количество подготовленных нормативно- правовых актов администрации в средствах массовой информации, действующих в Интернете | единиц |  | 10 | 10 | 0 | 100 |  | Показатель достигнут |
|  |  | 8 | Доля задолженности по платежам в бюджет сельского поселения | % (недоимки по платежам в бюджет поселения к налоговым и неналоговым поступлениям текущего года) |  | 30 | 30 | 0 | 100 |  | Показатель достигнут |
|  |  | 9 | Доля кредиторской задолженности | % (отношение объема кредиторской задолженности бюджета поселения и муниципальных учреждений к расходам бюджета поселения) |  | 0,1 | 0,1 | 0 | 100 |  | Показатель достигнут |
|  |  | 10 | Доля уплаченного объема налога на имущество от запланированного к оплате на уровне 100 процентов. | % (отношение объема уплаченного налога на имущество к плановым назначениям поселения) |  | 100 | 100 | 0 | 100 |  | Показатель достигнут |
|  | **Программа 2 «Устойчивое развитие сельской территории муниципального образования Пугачевский сельсовет**  **Оренбургского района Оренбургской области на 2022 – 2026 годы»** | | | | | | | | | | |
|  |  | **Подпрограмма 1. «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами»** | | | | | | | | | |
|  |  | 11 | Количество объектов муниципальной собственности, по которым необходима подготовка технической документации и документации, необходимой для осуществления кадастрового учета | шт. |  | 10 | 10 | 0 | 100 |  | Показатель достигнут |
|  |  | 12 | Количество объектов, подлежащих независимой оценке | шт. |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Показатель достигнут |
|  |  | 13 | Количество объектов муниципальной собственности, подлежащих обязательной регистрации прав | шт. |  | 2 | 1 | 1 | 50 |  | Показатель достигнут |
|  |  | 14 | Количество заключенных (действующих) договоров аренды, безвозмездного пользования (в отношении имущества казны) | шт. |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Показатель достигнут |
|  |  | 15 | Количество предоставленного имущества в собственность | шт. |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Показатель достигнут |
|  |  | 16 | Количество земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, оформленных для организации проведения аукционов по их продаже | шт. |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Показатель достигнут |
|  |  | 17 | Количество земельных участков, государственная  собственность на которые не разграничена, предоставленных в собственность граждан и юридических лиц | шт. |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Показатель достигнут |
|  |  | 18 | Количество заключенных  договоров купли-продажи  земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена | шт. |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Показатель достигнут |
|  |
|  |  | **Подпрограмма 2. «Дорожное хозяйство»** | | | | | | | | | |
|  |  | 19 | Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения,  введенных в эксплуатацию после ремонта | км |  | 1,3 | 1,3 | 0 | 100 |  | Показатель достигнут |
|  |  | 20 | Доля (в %) содержания муниципальных автомобильных дорог общего пользования | % |  | 100 | 100 | 0 | 100 |  | Показатель достигнут |
|  |  | 21 | Доля (в %) приведения в нормативное состояние муниципальных автомобильных дорог общего пользования | % |  | 25 | 25 | 0 | 100 |  | Показатель достигнут |
|  |  | 22 | Доля (в %) восстановления первоначальных транспортно-эксплуатационных характеристик и потребительских свойств муниципальных автомобильных дорог общего пользования | % |  | 25 | 25 | 0 | 100% |  | Показатель достигнут |
|  |  | 23 | Доля (в %) снижение муниципальных автомобильных дорог общего пользования поселения, не соответствующих нормативным требованиям | % |  | 75 | 75 | 0 | 100 |  | Показатель достигнут |
|  |  | **Подпрограмма 3. «Развитие системы градорегулирования»** | | | | | | | | | |
|  |  | 24 | Наличие документов территориального планирования | ед | | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Показатель достигнут |
|  |  | **Подпрограмма 4. «Жилищное хозяйство»** | | | | | | | | | |
|  |  | 25 | Количество отремонтированной жилой площади | кв.м. |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Показатель достигнут |
|  |  | **Подпрограмма 5. «Коммунальное хозяйство и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры»** | | | | | | | | | |  |  |  | **Подпрограмма 5. «Коммунальное хозяйство и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры»** |
|  |  | 26 | износ основных фондов коммунального сектора | % |  | 78,9 | 78,9 | 0 | 100 |  | Показатель достигнут |
|  |  | 27 | доля частных компаний, управляющих объектами коммунальной инфраструктуры на основе концессионных соглашений и других договоров, от общего количества организаций коммунального комплекса. | % |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | **Подпрограмма 6. «Развитие в сфере благоустройства территории»** | | | | | | | | | |
|  |  | 28 | количество улиц, охваченных уличным освещением – всего, в том числе: | ед |  | 8 | 8 | 0 | 100 |  | Показатель достигнут |
|  |  | 29 | объем электрической энергии по уличному освещению | тыс. квт/ч |  | 94 | 94 | 0 | 100 |  | Показатель достигнут |
|  |  | 30 | площадь обустроенных зон отдыха, спортивных и детских площадок на территории поселения | кв.м |  | 0,3 | 0,3 | 0 | 100 |  | Показатель достигнут |
|  |  | 31 | содержание свалок | ед |  | 1 | 1 | 0 | 100 |  | Показатель достигнут |
|  |  | 32 | Количество проводимых противопаводковых мероприятий в сельских населенных пунктах. | ед. |  | 2 | **2** | 0 | 100 |  | Показатель достигнут |
|  |  | 33 | Общая площадь территории, подлежащая кошению от сорной растительности. | кв.м. |  | 100 | **100** | 0 | 100 |  | Показатель достигнут |
|  |  | 34 | процент привлечения населения муниципального образования сельского поселения к работам по благоустройству | % |  | 20 | 20 | 0 | 100 |  | Показатель достигнут |
|  |  | 35 | процент привлечения предприятий и организаций поселения к работам по благоустройству | % |  | 70 | 70 | 0 | 100 |  | Показатель достигнут |
|  |  | 36 | процент обеспеченности поселения сетями наружного освещения, зелеными насаждениями, детскими игровыми и спортивными площадками | % |  | 70 | 70 | 0 | 100 |  | Показатель достигнут |
|  |  | **Подпрограмма 7. «Комплексное освоение и развитие территории»** | | | | | | | | | |
|  |  | 37 | Строительство сетей электроснабжения | км |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | 38 | Строительство сетей водоснабжение | км |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | 39 | Строительство сетей газоснабжения | км |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | **Подпрограмма 8. «Пожарная безопасность»** | | | | | | | | | |
|  |  | 40 | сумма материального ущерба от пожаров | Тыс. руб. |  | 30 | 0 | -30 | 0 |  | Показатель достигнут |
|  |  | **Подпрограмма 9. «Социальная поддержка граждан»** | | | | | | | | | |
|  |  | 41 | численность муниципальных служащих, которым выплачивается пенсия за выслугу лет;  количество мероприятий | ед. |  | 2 | 2 | 0 | 100 |  | Показатель достигнут |
| **Программа 3 «Развитие культуры муниципального образования Пугачевский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области на 2019 -2024 годы»** | | | | | | | | | | | |
|  |  | **Подпрограмма 1 «Наследие»** | | | | | | | | | |
|  |  | 42 | услуга по осуществлению библиотечного, библиографического и информационного обслуживания населения удаленно через сеть интернет | количество посещений |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Показатель достигнут |
|  |  | 43 | Количество книговыдачи | экземпляров |  | 5056 | 5056 | 0 | 100 |  | Показатель достигнут |
|  |  | 44 | Число читателей | человек |  | 472 | 472 | 0 | 100 |  | Показатель достигнут |
|  |  | Подпрограмма 2 **«Культура»** | | | | | | | | | |
|  |  | 45 | Количество культурно-массовых мероприятий | Кол-во участников |  | 86 | 86 | -20 | 100 |  | Показатель достигнут |
|  |  | 46 | Количество культурно-досуговых мероприятий | Кол-во участников |  | 25 | 25 | -2 | 100 |  | Показатель достигнут |
|  |  | 47 | Количество семинаров и практикумов |  |  | 4 | 4 | 0 | 100 |  | Показатель достигнут |

***Форма 3.***[*Отчет*](consultantplus://offline/ref=81C534AC1618B38338B7138DDEB14344F59B417381706259B468524054C32ECBB30FCA5546109B5D4A4FB66DK4O) *об использовании бюджетных ассигнований бюджета*

*муниципального района на реализацию муниципальной программы*

| Коды аналитической программной классификации | | | | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Код бюджетной классификации | | | | | Расходы бюджета муниципального района,  тыс. рублей | | | Кассовые расходы, % | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ГРБС | Рз | Пр | ЦС | ВР | план на отчетный год | план на отчетный период | кассовое исполнение на конец отчетного периода | к плану на отчетный год | к плану на отчетный период |
| МП | Пп | ОМ | М |
|  |  | **Программа 1 «Совершенствование муниципального управления в муниципальном образовании Пугачевский сельсовет на 2022-2026 годы»** | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | Муниципальная программа  «**Совершенствование муниципального управления в муниципальном образовании Пугачевский сельсовет на 2022-2026 годы**». | всего | **029** | **00** | **00** | **86 0 00 00000** |  | **4077,0** | **4077,0** | **3980,8** | **98** | **98** |
| **за счет средств бюджета МО Пугачевский сельсовет** | **037** | **00** | **00** | **86 0 00 00000** |  | 3886,0 | 3886,0 | 3789,8 | **97** | **97** |
| **за счет средств областного бюджета** | **037** | **00** | **00** | **86 0 00 00000** |  | 80 | 80 | 80 | **100** | **100** |
| **за счет средств федерального бюджета** | **037** | **00** | **00** | **86 0 00 00000** |  | 111 | 111 | 111 | **100** | **100** |
|  |  |  |  | **Основное мероприятие 1** «Обеспечение деятельно­сти органов местного самоуправления» | за счет средств бюджета МО Пугачевский сельсовет | **037** | **01** | **00** | 86 0 01 00000 |  | 3405,8 | 3405,8 | 3395,8 | **99** | **99** |
| за счет средств областного бюджета | **037** | **01** | **00** | 86 0 01 00000 |  | 80,0 | 80,0 | 80,0 | **100** | **100** |
|  |  |  |  | Осуществление деятельности главы муниципального образования | за счет средств бюджета МО Пугачевский сельсовет | **037** | **01** | **02** | 86 0 01 10001 |  | 692,0 | 692,0 | 692,0 | **100** | **100** |
|  |  |  |  | Содержание аппарата администрации МО | за счет средств бюджета МО Пугачевский сельсовет | **037** | **01** | **04** | **8600110002**  **8600190002** |  | 2044,2  669,4 | 2044,2  669,4 | 2034,4  669,4 | **99**  **100** | **99**  **100** |
| за счет средств областного бюджета | **037** | **01** | **04** | **8600178888** |  | 80,0 | 80,0 | 80,0 | **100** | **10** |
|  |  |  |  | **Основное мероприятие 2**  «Повышение квалификации муниципальных служащих» | за счет средств бюджета МО Пугачевский сельсовет | **037** | **01** | **04** | **860050000** |  | 3,7 | 3,7 | 2,0 | **54** | **54** |
|  |  |  |  | Организация повышения квалификации муниципальных служащих | за счет средств бюджета МО Пугачевский сельсовет | **037** | **01** | **04** | **8600590007** |  | 3,7 | 3,7 | 2,0 | **54** | **54** |
|  |  |  |  | **Основное мероприятие 3**  "Проведение ежегодной диспансеризации муниципальных служащих" | за счет средств бюджета МО Пугачевский сельсовет | **037** | **01** | **04** | **8600600000** |  | 20,0 | 20,0 | 12,2 | **61** | **61** |
|  |  |  |  | Организация прохождения ежегодной диспансеризации муниципальных служащих | за счет средств бюджета МО Пугачевский сельсовет | **037** | **01** | **04** | **8600690008** |  | 20,0 | 20,0 | 12,2 | **61** | **61** |
|  |  |  |  | **Основное мероприятие 4**  «Финансовое обеспечение на осуществление полномочий» | за счет средств бюджета МО Пугачевский сельсовет | **037** | **01** | **04** | **8601000000** |  | 11,5 | 11,5 | 11,5 | **100** | **100** |
|  |  |  |  | Финансовое обеспечение на осуществление полномочий комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов | за счет средств бюджета МО Пугачевский сельсовет | **037** | **01** | **04** | **8601010040** |  | 4,0 | 4,0 | 4,0 | **100** | **100** |
|  |  |  |  | Финансовое обеспечение на осуществление полномочий в области градостроительной деятельности | за счет средств бюджета МО Пугачевский сельсовет | **037** | **01** | **04** | **8600690008** |  | 7,5 | 7,5 | 7,5 | **100** | **100** |
|  |  |  |  | **Основное мероприятие 5**  "Исполнение судебных актов и мировых соглашений" | за счет средств бюджета МО Пугачевский сельсовет | **037** | **01** | **13** | **8600700000** |  | 36,7 | 36,7 | 33,5 | **91** | **91** |
|  |  |  |  | Содержание муниципального имущества (уплата налога на имущество) | за счет средств бюджета МО Пугачевский сельсовет | **037** | **01** | **13** | **8600795555** |  | 36,7 | 36,7 | 33,5 | **91** | **91** |
|  |  |  |  | **Основное мероприятие 6**  "Выполнение других общегосударственных вопросов" | за счет средств бюджета МО Пугачевский сельсовет | **037** | **01** | **13** | **8601100000** |  | 408,2 | 408,2 | 334,8 | **82** | **82** |
|  |  |  |  | Выполнение других общегосударственных вопросов | за счет средств бюджета МО Пугачевский сельсовет | **037** | **01** | **13** | **8601190010** |  | 408,2 | 408,2 | 334,8 | **82** | **82** |
|  |  |  |  | **Основное мероприятие 7**  "Осуществление переданных полномочий из бюджетов других уровней" | за счет средств федерального бюджета | **037** | **02** | **03** | **860040000** |  | 111,0 | 111,0 | 111,0 | **100** | **100** |
|  |  |  |  | Осуществление первичного воинского учета органами местного самоуправления поселений, муниципальных и городских округов | за счет средств федерального бюджета | **037** | **02** | **03** | **8600451180** |  | 111,0 | 111,0 | 111,0 | **100** | **100** |
|  |  | **Программа 2 «Устойчивое развитие сельской территории муниципального образования Пугачевский сельсовет**  **Оренбургского района Оренбургской области на 2022 – 2026 годы»** | | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 224,8 |
|  |  |  |  | **«Устойчивое развитие сельской территории муниципального образования Пугачевский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области на 2022 – 2026»** | **Всего, в том числе** | **037** | **00** | **00** | **85 0**  **00 00000** |  | **12786,4** | **12786,4** | 12558,7 | **98** | **98** |
|  |  | средства федерального бюджета | **037** | **00** | **00** | **85 0**  **00 00000** |  | **0** | **0** | 0 | **0** | **0** |
|  |  |  | средства областного бюджета | **037** | **00** | **00** | **85 0**  **00 00000** |  | **4351,2** | **4351,2** | **4351,2** | **100** | **100** |
|  |  |  |  | собственные средства бюджета поселения | **037** | **00** | **00** | **85 0**  **00 00000** |  | **8435,2** | **8435,2** | 8207,5 | **97** | **97** |
|  |  |  |  | ***Подпрограмма 1. «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами»*** | собственные средства бюджета поселения | **037** |  |  | ***85 1 00 00000*** |  | **717,4** | **717,4** | **656,4** | **91** | **91** |
|  |  |  |  | Мероприятия по землеустройству и землепользованию | собственные средства бюджета поселения | 037 | 01 | 04 | 8510260002 |  | **74,7** | **74,7** | 74,7 | **100** | **100** |
|  |  |  |  | Мероприятия по землеустройству и землепользованию | собственные средства бюджета поселения | 037 | 04 | 12 | 8510290044 |  | **407,7** | **407,7** | **355,7** | **87** | **87** |
|  |  |  |  | Мероприятия по землеустройству и землепользованию | собственные средства бюджета поселения | 037 | 04 | 12 | 8510290044 |  | **235,0** | **235,0** | **226,0** | **96** | **96** |
|  |  |  |  | ***Наименование подпрограммы 2. «Дорожное хозяйство»*** | ***Всего, в том числе*** | ***037*** | ***04*** | ***09*** | ***85 2 00 00000*** |  | **9394,0** | **9394,0** | **9392,4** | **99** | **99** |
| средства областного бюджета | ***037*** | ***04*** | ***09*** | ***85 2 00 00000*** |  | **4351,2** | **4351,2** | **4351,2** | 100 | 100 |
| собственные средства бюджета поселения | ***037*** | ***04*** | ***09*** | ***85 2 00 00000*** |  | **5042,8** | **5042,8** | 5041,2 | 99 | 99 |
|  |  |  |  | Осуществление дорожной деятельности в отношении дорог местного значения | собственные средства бюджета поселения | 037 | 04 | 09 | *852056Д409* |  | **4478,9** | 4478,9 | 4478,9 | 100 | 100 |
|  |  |  |  | Капитальный ремонт и ремонт сети автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов | средства  областного бюджета | 037 | 04 | 09 | *85005S0410* |  | **4351,2** | **4351,2** | **4351,2** | **100** | **100** |
|  |  |  |  | Софинансирование по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов | собственные средства бюджета поселения | 037 | 04 | 09 | *85005S0410* |  | **45,2** | 45,2 | 43,9 | 97 | 97 |
|  |  |  |  | Содержание сети автомобильных дорог общего местного значения | собственные средства бюджета поселения | 037 | 04 | 09 | *8520690050* |  | **518,7** | 518,7 | 518,4 | 99 | 99 |
|  |  |  |  | ***Наименование подпрограммы 3. «Развитие системы градорегулирования»*** | средства  областного бюджета | **037** | **04** | **12** | **85 3 00 00000** |  | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
|  |  |  |  | Приведение документов территориального планирования и градостроительного зонирования муниципальных образований Оренбургской области в цифровой формат, соответствующий требованиям к отраслевым пространственным данным для включения в ГИСОГД Оренбургской области | средства областного бюджета | 037 | 04 | 12 | 85303S1510 |  | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
|  |  |  |  | ***Наименование подпрограммы 4. «Жилищное хозяйство»*** | собственные средства бюджета поселения | **037** | **05** | **01** | 85 4 00 00000 |  | **35** | **35,0** | **26,8** | **76** | **76** |
|  |  |  |  | Содержание муниципального жилищного фонда | собственные средства бюджета поселения | 037 | 05 | 01 | 85 4 09 90031 |  | **35,0** | 35,0 | 26,8 | 76 | 76 |
|  |  |  |  | ***Наименование подпрограммы 5. «Коммунальное хозяйство и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры»*** | собственные средства бюджета поселения | **037** | **05** | **02** | 85 5 00 00000 |  | **942,1** | **942,1** | **934,8** | **99** | **99** |
|  |  |  |  | Мероприятия в области коммунального хозяйства | собственные средства бюджета поселения | 037 | 05 | 02 | 8580390035 |  | **922,3** | **922,3** | **914,8** | **99** | **99** |
|  |  |  |  | Мероприятия в области коммунального хозяйства | собственные средства бюджета поселения | 037 | 05 | 02 | 8580390035 |  | **19,8** | **19,8** | **19,8** | **100** | **100** |
|  |  |  |  | ***Наименование подпрограммы 6. «Развитие в сфере благоустройства территории»*** | собственные средства бюджета поселения | **037** | **05** | **03** | ***85 6 00 00000*** |  | **1015,2** | **1015,2** | **866,1** | **85** | **85** |
|  |  |  |  | Благоустройство территории поселения | собственные средства бюджета поселения | 037 | 05 | 03 | 85 6 01 90036 |  | **441,4** | 441,4 | 397,4 | 90 | 90 |
|  |  |  |  | Освещение улиц | собственные средства бюджета по-селения | 037 | 05 | 03 | 85 6 03 90038 |  | **75,5** | 75,5 | 75,5 | 100 | 100 |
|  |  |  |  | Освещение улиц | собственные средства бюджета поселения | 037 | 05 | 03 | 85 6 03 90038 |  | **0,1** | 0,1 | 0,1 | 100 | 100 |
|  |  |  |  | Освещение улиц | собственные средства бюджета поселения | 037 | 05 | 03 | 8560390038 |  | **498,0** | 498,0 | 393,1 | 78 | 78 |
|  |  |  |  | ***Наименование подпрограммы 7. «Комплексное освоение и развитие территории»*** |  | **037** | **05** | **02** | 85 7 00 00000 |  | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Обеспечение мероприятий комплексного освоения и развития территории | средства федерального бюджета | 037 | 05 | 02 | 0000000000 |  | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 |
| средства областного бюджета | 037 | 05 | 02 | 0000000000 |  | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| собственные средства бюджета поселения | 037 | 05 | 02 | 0000000000 |  | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
|  |  |  |  | ***Наименование подпрограммы 8. «Пожарная безопасность»*** | собственные средства бюджета поселения | **037** | **03** | **10** | 85 9 00 00000 |  | **652,4** | **652,4** | **652,4** | **100** | **100** |
|  |  |  |  | обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов поселения | собственные средства бюджета поселения | 037 | 03 | 10 | 85 9 01  90053 |  | **647,4** | 647,4 | 647,4 | 100 | 100 |
|  |  |  |  | Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения | собственные средства бюджета поселения | 037 | 03 | 10 | 85В0190055 |  | **5,0** | 5,0 | 5,0 | 100 | 100 |
|  |  |  |  | ***Наименование подпрограммы 9. «Социальная поддержка граждан»*** | собственные средства бюджета поселения | **037** | **10** | **01** | **85 Г 00 00000** |  | **29,8** | **29,8** | **29,8** | **100** | **100** |
|  |  |  |  | Муниципальная доплата к пенсиям муниципальным служащим | собственные средства бюджета поселения | 037 | 10 | 01 | 85 Г 01 20009 |  | **29,8** | **29,8** | **29,8** | **100** | **100** |
|  |  | **Программа 3 «Развитие культуры муниципального образования Пугачевский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области на 2019 -2024 годы»** | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | «Развитие культуры на 2019-2024 годы» | Всего | 037 | 08 | 01 |  |  | **1193,1** | **1193,1** | **1171,3** | **98** | **98** |
|  |  |  | Собственные бюджета |  |  |  |  |  | **927,1** | **927,1** | **905,3** | **97** | **97** |
|  |  |  |  |  | Иные МБТ района |  |  |  |  |  | **266,0** | **266,0** | **266,0** | **100** | **100** |
|  |  |  |  | Подпрограмма «Наследие» | Всего | 037 | 08 | 01 | 8110100000 |  | **180,0** | **180,0** | **180,0** | **100** | **100** |
|  |  |  |  | Собственные средства бюджета | 037 | 08 | 01 | 8110170005 |  | **180,0** | **180,0** | **180,0** | **100** | **100** |
|  |  |  |  | Подпрограмма «Культура» | Всего | 037 | 08 | 01 | **8120000000** |  | **1013,1** | **1013,1** | **991,3** | **97** | **97** |
|  |  |  |  | Собственные средства бюджета |  |  |  | 8120170011 |  | **747,1** | **747,1** | **725,3** | **97** | **97** |
|  |  |  |  | Иные МБТ из бюджета района | 037 | 08 | 01 | 8120267777 |  | **266,0** | **266,0** | **266,0** | **100** | **100** |

***Форма 4.*** [*Отчет*](consultantplus://offline/ref=81C534AC1618B38338B7138DDEB14344F59B417381706259B468524054C32ECBB30FCA5546109B5D4A4FB16DK3O) *о расходах на реализацию муниципальной программы за счет всех источников финансирования*

| Коды аналитической программной классификации | | Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Источник финансирования | План расходов на отчетный год согласно муниципальной программе, тыс. руб. | План расходов на отчетный год согласно сводной бюджетной росписи на 01.01.2022 | Фактические расходы на отчетную дату, тыс. руб. | Отношение фактических расходов к плану расходов согласно программе, % | Отношение фактических расходов к плану расходов согласно сводной бюджетной росписи, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП | Пп |
| **59** | **1** | Муниципальная программа «Совершенствование му­ниципального управления в муниципальном образовании **Пугачевский** сельсовет на 2022 - 2026 годы». | **Всего** | **4077,4** | **4077,4** | **3980,8** | **97** | **97** |
| бюджет муниципального образования | **4077,4** | **4077,4** | **3980,8** | 97 | 97 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| собственные средства бюджета муниципального района | 3886,4 | 3886,4 | 3789,8 | 97 | 97 |
| дотации из бюджета субъекта Российской Федерации | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 100 | 100 |
| субвенции из бюджета субъекта Российской Федерации | 111,0 | 111,0 | 111,0 | 100 | 100 |
| иные межбюджетные трансферты из бюджета субъекта Российской Федерации, имеющие целевое назначение (дотации) |  |  |  |  |  |
| субвенции из бюджетов поселений | - | - | - | - | - |
| иные источники | - | - | - | - | - |
| 59 | 2 | **«Устойчивое развитие сельской территории муниципального образования Пугачевский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области на 2022 – 2026»** | **Всего** | **12786,3** | **12786,3** | 12558,7 | **98** | **98** |
| бюджет муниципального района | 12786,3 | 12786,3 | 12558,7 | 98 | 98 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| собственные средства бюджета муниципального образования | 8435,2 | 8435,2 | 827,5 | 97 | 97 |
| субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации | 4351,2 | 4351,2 | 4351,2 | 100 | 100 |
| субвенции из бюджета субъекта Российской Федерации | - | - | - | - | - |
| иные межбюджетные трансферты из бюджета субъекта Российской Федерации, имеющие целевое назначение |  |  |  |  |  |
| субвенции из бюджетов поселений | - | - | - | - | - |
| иные источники | - | - | - | - | - |
| 59 | 4 | **«Развитие культуры п. Пугачевский Оренбургского района» на 2019–2024 годы** | **Всего** | **1193,1** | **1193,1** | **1171,3** | **98** | **98** |
| бюджет муниципального образования | 1193,1 | 1193,1 | 1171,3 | 99 | 98 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| собственные средства бюджета муниципального образования | 927,1 | 927,1 | 905,3 | 97 | 97 |
| субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации | - | - | - | - | - |
| субвенции из бюджета субъекта Российской Федерации | - | - | - | - | - |
| иные межбюджетные трансферты из бюджета субъекта Российской Федерации, имеющие целевое назначение | 266 | 266 | 266 | 100 | 100 |
| субвенции из бюджетов поселений | - | - | - | - | - |
| иные источники | - | - | - | - | - |

***Форма 5.*** [*Отчет*](consultantplus://offline/ref=81C534AC1618B38338B7138DDEB14344F59B417381706259B468524054C32ECBB30FCA5546109B5D4A4FB36DK0O) *о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание*

*муниципальных услуг (выполнение работ)*

| Код аналитической программной классификации | | ГРБС | Наименование муниципальной услуги (работы) | Наименование показателя | Единица измерения | План на отчетный год | План на отчетный период | Факт по состоянию на конец отчетного периода | % исполнения к плану на отчетный год | % исполнения к плану на отчетный период |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП | Пп |
| хх | х |  | Наименование подпрограммы, в рамках которой оказываются муниципальные услуги муниципальными учреждениями | | | | | | | |
| хх | х | ххх | Муниципальная услуга (работа) **«Развитие культуры п. Пугачевский Оренбургского района» на 2019–2024 годы** | Расходы бюджета муниципального района на оказание муниципальной услуги (выполнение работы) | тыс. руб. | - | - | - | - | - |
| Наименование показателя, характеризующего объем муниципальной услуги (работы) |  | 1193,1 | 1193,1 | 1171,3 | 98 | 98 |
| Наименование показателя, характеризующего объем муниципальной услуги (работы) |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма «Наследие» |  | 180,0 | 180,0 | 180,0 | 100 | 100 |
| Наименование показателя, характеризующего объем муниципальной услуги (работы) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Подпрограмма «Культура» |  | 1013,1 | 1013,1 | 991,3 | 97 | 97 |

***Форма 6.*** [*Сведения*](consultantplus://offline/ref=81C534AC1618B38338B7138DDEB14344F59B417381706259B468524054C32ECBB30FCA5546109B5D4A4FBD6DK2O) *о внесенных за отчетный период изменениях в муниципальную программу*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Вид правового акта | Дата принятия | Номер | Суть изменений (краткое изложение) |
| 1 | Постановление «Об утверждении муниципальной Программы «Развитие культуры муниципального образования Пугачёвский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области» на 2019–2024 годы» | 02.02.2022 | 14-п | Уточнение ресурсного обеспечения программы в соответствии с решением Совета депутатов МО Пугачевский сельсовет о внесе-нии изменений в бюджет на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов |
| 2 | Постановление «О внесении изменений в Постановление от 02.02.2022 № 14-п «Об утверждении муниципальной Программы «Развитие культуры муниципального образования Пугачёвский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области» на 2019–2024 годы» | 18.01.2022 | 09-п | Уточнение ресурсного обеспечения программы в соответствии с решением Совета депутатов МО Пугачевский сельсовет о внесе-нии изменений в бюджет на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов |
| 3 | Постановление «Об утверждении муниципальной программы «Совершенствование  муниципального управления в муниципальном образовании Пугачевский сельсовет на 2022-2026 годы» | 06.10.2022 | 63-п | Уточнение ресурсного обеспечения программы в соответствии с решением Совета депутатов МО Пугачевский сельсовет о внесе-нии изменений в бюджет на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов |
| 4 | Постановление **«**О внесении изменений в Постановление № 63-п от 06.10.2022 «Об утверждении муниципальной программы «Совершенствование муниципального управления в муниципальном образовании Пугачевский сельсовет на 2022-2026 годы» | 18.03.2023 | 10-п | Уточнение ресурсного обеспечения программы в соответствии с решением Совета депутатов МО Пугачевский сельсовет о внесе-нии изменений в бюджет на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов |
| 5 | Постановление «Об утверждении муниципальной программы «Устойчивое развитие сельской территории муниципального образования Пугачевский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области на 2022-2026 годы» | 6.10.2022 | 64-п | Уточнение ресурсного обеспечения программы в соответствии с решением Совета депутатов МО Пугачевский сельсовет о внесе-нии изменений в бюджет на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов |
| 6 | Постановление «О внесении изменений в Постановление № 64-п от 06.10.2022 «Об утверждении муниципальной программы «Устойчивое развитие сельской территории муниципального образования Пугачевский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области на 2022-2026 годы» | 01.02.2023 | 12-п | Уточнение ресурсного обеспечения программы в соответствии с решением Совета депутатов МО Пугачевский сельсовет о внесе-нии изменений в бюджет на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов |

**Форма 7.** Результаты оценки эффективности муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код аналитической программной классификации | | Муниципальная программа, подпрограмма | Ответственный исполнитель | Эффективность реализации муниципальной программы (подпрограммы) | Степень реализации муниципальной программы (подпрограммы) | Степень реализации мероприятий | Степень соответствия запланированному уровню расходов | Эффективность использования средств бюджета муниципального района |
| МП | Пп | ЭРмп (ЭРп/р) | СРмп (СРп/п) | СРм | ССуз | Эис |
| 59 |  |  |  | 0,955 | 1,01 | 1 | 0,99 | 0,99 |
| 59 | 1 | Муниципальная программа «Совершенствование му­ниципального управления в муниципальном образовании **Пугачевский** сельсовет на 2022 - 2026 годы». | Администрация МО Пугачевский сельсовет | 0,955 | 095 | 1 | 1 | 1 |
| 59 | 2 | **«Устойчивое развитие сельской территории муниципального образования Пугачевский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области на 2022 – 2026»** | Администрация МО Пугачевский сельсовет | 0,955 | 0,99 | 1 | 0,98 | 0,98 |
| 59 | 4 | **«Развитие культуры п. Пугачевский Оренбургского района» на 2019–2024 годы** | МБУК ЦКиБО «Пугачевский» | 0,955 | 1,17 | 1 | 1 | 1 |

См. Расчет оценки эффективности муниципальной программы ниже

**Расчет оценки эффективности муниципальной программы**

Расчет оценки эффективности муниципальной программы производился в соответствии с постановлением муниципального образования Пугачевский сельсовет от 11.08.2015 № 124-п «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Пугачевский сельсовет» (далее – Порядок).

I. Степень реализации мероприятий СРм (п. 5.6 Порядка)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № подпрограммы | Количество запланированных мероприятий | Количество мероприятий, выполненных в полном объеме | СРм |
| Подпрограмма 1 | 7 | 7 | 1 |
| Подпрограмма 2 | 7 | 7 | 1 |
| Подпрограмма 3 | 2 | 2 | 1 |

II. Степень соответствия запланированному уровню затрат ССуз (п. 5.7 Порядка)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № подпрограммы | Плановые расходы, тыс. руб. | Фактические  расходы, тыс. руб. | ССуз |
| Программа | 18056,8 | 17710,8 | 0,98 |
| Подпрограмма 1 | 4077,4 | 3980,8 | 0,98 |
| Подпрограмма 2 | 12786,3 | 12558,7 | 0,98 |
| Подпрограмма 3 | 1193,1 | 1171,3 | 0,98 |

III. Эффективность использования средств бюджета Эис (п. 5.8 Порядка)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № подпрограммы | СРм | ССуз | Эис |
| Программа | 1 | 0,98 | 0,98 |
| Подпрограмма 1 | 1 | 0,98 | 0,98 |
| Подпрограмма 2 | 1 | 0,98 | 0,98 |
| Подпрограмма 3 | 1 | 0,98 | 0,98 |

IV. Степень достижения планового значения показателя СДп/ппз (п. 5.10 Порядка)

| № показателя  из Формы 2 | Плановое  значение показателя | Фактическое значение показателя | СДп/ппз |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 100 | 100 | 1 |
| 2 | 100 | 100 | 1 |
| 3 | 0 | 0 | Принимаем за 1 |
| 4 | 100 | 100 | 1 |
| 5 | 100 | -100 | Принимаем за 1 |
| 6 | 100 | 100 | 1 |
| 7 | 10 | 10 | 1 |
| 8 | 30 | 30 | 1 |
| 9 | 0,1 | 0,1 | 1 |
| 10 | 100 | 100 | 1 |
| 11 | 10 | 10 | 1 |
| 12 | 0 | 0 | Принимаем за 1 |
| 13 | 2 | 1 | Принимаем за 1 |
| 14 | 0 | 0 | Принимаем за 1 |
| 15 | 0 | 0 | Принимаем за 1 |
| 16 | 0 | 0 | Принимаем за 1 |
| 17 | 0 | 0 | Принимаем за 1 |
| 18 | 0 | 0 | Принимаем за 1 |
| 19 | 1,3 | 1,3 | 1 |
| 20 | 100 | 100 | 1 |
| 21 | 25 | 25 | 1 |
| 22 | 25 | 25 | 1 |
| 23 | 75 | 75 | 1 |
| 24 | 0 | 0 | Принимаем за 1 |
| 25 | 0 | 0 | Принимаем за 1 |
| 26 | 78,9 | 78,9 | 1 |
| 27 | 0 | 0 | Принимаем за 1 |
| 28 | 8 | 8 | 1 |
| 29 | 94 | 94 | 1 |
| 30 | 0,3 | 0,3 | 1 |
| 31 | 1 | 1 | 1 |
| 32 | 2 | 2 | 1 |
| 33 | 100 | 100 | 1 |
| 34 | 20 | 20 | 1 |
| 35 | 70 | 70 | 1 |
| 36 | 70 | 70 | 1 |
| 37 | 0 | 0 | Принимаем за 1 |
| 38 | 0 | 0 | Принимаем за 1 |
| 39 | 0 | 0 | Принимаем за 1 |
| 40 | 30 | -30 | Принимаем за 1 |
| 41 | 2 | 2 | 1 |
| 42 | 0 | 0 | Принимаем за 1 |
| 43 | 5056 | 5056 | 1 |
| 44 | 472 | 472 | 1 |
| 45 | 86 | 86 | 1 |
| 46 | 25 | 25 | 1 |
| 47 | 4 | 4 | 1 |

V. Степень реализации подпрограммы СРп/п (п. 5.11 Порядка)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № подпрограммы и показателей |  | N | СРп/п |
| Программа (1-47) | 47 | 45 | 0,95 |
| Подпрограмма 1 (1-10) | 10 | 9 | 0,90 |
| Подпрограмма 2 (11-41) | 31 | 30 | 0,96 |
| Подпрограмма 3 (42-47) | 6 | 6 | 1 |

VI. Эффективность реализации подпрограммы ЭРп/п (п. 5.12. Порядка)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № подпрограммы и показателей | СРп/п | Эис | ЭРп/п |
| Программа (1-60) | 1,02 | 1 | 1,02 |
| Подпрограмма 1 (1-10) | 1 | 1 | 1 |
| Подпрограмма 2 (11-41) | 1 | 1 | 1 |
| Подпрограмма 3 (42-47) | 1 | 1 | 1 |

VII. Эффективность реализации муниципальной программы ЭРмп (п. 5.14 Порядка)



j = 3,

ЭРмп = 1.

Эффективность реализации муниципальной программы признается высокой.