**Аналитическая записка к отчету**

**о реализации муниципальной программы (комплексной программы) «Развитие культуры муниципального образования Пугачевский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области**

**на 2023- 2030 годы»**

**за 2023 год**

Муниципальная программа (комплексной программы) «Развитие культуры муниципального образования Пугачевский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области на 2023- 2030 годы» утверждена постановлением администрации муниципального образования Пугачевский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области от 01.03.2023 № 33-п «Об утверждении муниципальной программы (комплексной программы) «Развитие культуры муниципального образования Пугачевский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области на 2023-2030 годы» (ред. 26.10.2023 №93-п).

**1. Краткое описание основных мероприятий программы, а также результатов, достигнутых в отчетном периоде**

Программа реализуется с 2023 года и включает в себя 2 комплекса процессных мероприятий **(**структурных элементов):

1. Развитие библиотечного дела;

2. Сохранение и развитие культуры.

**1. Комплекс процессных мероприятий «Развитие библиотечного дела»**

1. Количество посещений общедоступных (публичных) библиотек.

В 2023 году показатели процессных мероприятий не достигнуты в полном объеме, в связи с отсутствием штатного сотрудника на протяжении всего года.

**2. Комплекс процессных мероприятий «Сохранение и развитие культуры»**

1. Количество посещений культурно-массовых мероприятий в культурно-досуговых учреждениях.

2. Количество участников клубных формирований.

В 2023 году показатели процессных мероприятий не достигнуты в полном объеме, в связи с отсутствием штатных сотрудников, основной штат сотрудников принят в октябре 2023 г.

На мероприятия по достижению показателей по повышению средней заработной платы работников МБУК ЦКиБО «Пугачевский» было выделено мбт из областного бюджета 290 тыс.руб. МБТ использован в полном объеме.

На проведение новогодних мероприятий была выделена спонсорская помощь в сумме 180 тыс. руб. Данная сумма освоена в полном объеме.

Согласно произведенных расчетов оценки эффективности муниципальной программы, программа признана неудовлетворительной. Не достижение показателей в связи с отсутствием штатных сотрудников.