**Отчет**

**о реализации муниципальной программы (комплексной программы)**

**«Совершенствование муниципального управления в муниципальном образовании Пугачевский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области на 2023-2030 годы» за 2023 год**

Отчет о достижении значений показателей муниципальной программы (комплексной программы), результатов структурных элементов муниципальной программы (комплексной программы)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя (результата) | Единица измерения | Значение показателя (результата) | | | Обоснование отклонения значения показателя (результата)  (при наличии) |
| год, предшествующий отчетному (текущему) году | отчетный год | |
| план | факт на отчетную дату |
| **Муниципальная программа (комплексная программа) «Совершенствование муниципального управления в муниципальном образовании Пугачевский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области на 2023- 2030 годы»** | | | | | | |
| 1. | Доля муниципальных служащих, прошедших профессиональную переподготовку, повышение квалификации, принявших участие в обучающих семинарах по вопросам муниципальной службы(в зависимости от потребности) | % | 100 | 100 | 100 | Показатель достигнут |
| 2. | Доля правовых актов (их проектов) Администрации муниципального образования направленных в прокуратуру | % | 100 | 100 | 100 | Показатель достигнут |
| 3. | Доля поступивших обращений на наличие информации о фактах коррупции со стороны муниципальных служащих | % | 0 | 0 | 0 | Показатель достигнут |
| 4. | Доля муниципальных служащих, прошедших повышение квалификации, профессиональную переподготовку, принявших участие в обучающих семинарах по вопросам противодействия коррупции на муниципальной службе | % | 100 | 100 | 100 | Показатель достигнут |
| 5. | Доля рассмотренных комиссиями по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов нарушений (конфликта интересов) | % | 100 | 100 | 100 | Показатель достигнут |
| 6. | Доля лиц, в отношении которых проведена проверка достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы, и муниципальными служащими | % | 100 | 100 | 100 | Показатель достигнут |
| 7. | Количество подготовленных нормативно- правовых актов администрации в средствах массовой информации, действующих в Интернете | ед | 10 | 10 | 10 | Показатель достигнут |
| **1. Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления»** | | | | | | |
| 1. | Обеспечение деятельности главы | да/нет | да | да | да | Показатель достигнут |
| 2. | Содержание аппарата МО | да/нет | да | да | да | Показатель достигнут |
| 3. | Осуществление первичного воинского учета органами местного самоуправления поселений, муниципальных и городских округов | да/нет | да | да | да | Показатель достигнут |
| 4. | Уплата налогов, членских взносов сборов и иных платежей | да/нет | да | да | да | Показатель достигнут |
| 5. | Организация повышения квалификации муниципальных служащих | чел | 1 | 5 | 2 | Показатель достигнут частично |
| 6. | Организация прохождения ежегодной диспансеризации муниципальных служащих | чел | 5 | 5 | 5 | Показатель достигнут |
| 7. | Размещение нормативно-правовых актов в печатных средствах массовой информации, в сети Интернет | ед | 100 | 100 | 100 | Показатель достигнут |
| 8. | «Исполнение судебных актов и мировых соглашений» | ед | 0 | 0 | 0 | Показатель достигнут |
| 9. | Уплата налога на имущество | да/нет | да | да | да | Показатель достигнут |
| **2. Комплекс процессных мероприятий «Предоставление мер социальной поддержки отдельных категорий граждан»** | | | | | | |
| 1. | Публичные нормативные социальные выплаты гражданам | чел | 1 | 1 | 1 | Показатель достигнут |
| 2. | Организация и проведение социально-значимых мероприятий | ед | 0 | 5 | 0 | Ожидается, что по результатам оценки за 2023 год запланированные значения показателей по данному мероприятию будут достигнуты в 2024г |
| **3. Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение передачи части полномочий муниципальному образованию Оренбургский район»** | | | | | | |
| 1. | Межбюджетные трансферты на выполнение полномочий комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов | да/нет | да | да | да | Показатель достигнут |
| 2. | Межбюджетные трансферты на выполнение переданных полномочий внешнего муниципального финансового контроля | да/нет | да | да | да | Показатель достигнут |
| 3. | Межбюджетные трансферты на выполнение переданных полномочий по муниципальному земельному контролю | да/нет | да | да | да | Показатель достигнут |
| 4. | Межбюджетные трансферты на выполнение переданных полномочий в области градостроительной деятельности | да/нет | да | да | да | Показатель достигнут |

Отчет об использовании бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы

(комплексной программы) МО Пугачевский сельсовет

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Статус | Наименование муниципальной программы (комплексной программы), структурного элемента муниципальной программы (комплексной программы) | Главный распорядитель бюджетных средств (ответственный исполнитель, соисполнитель, участник) | Расходы | | | | | |
| ГРБС | ЦСР | утверждено сводной бюджетной росписью на 1 января отчетного года | утверждено сводной бюджетной росписью на отчетную дату | утверждено в муниципальной программе на отчетную дату | кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **1.** | **Муниципальная программа (комплексная программа)** | **Муниципальная (ком­плексная программа) «Совершенствование муниципального управления в муниципальном образовании Пугачевский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области на 2023-2030»** | **всего, в том числе:** | **Х** | **Х** | **4326,9** | **5007,9** | **5007,9** | **4773,7** |
| **Администрация МО Пугачевский сельсовет** | **037** | **Х** | **4326,9** | **5007,9** | **5007,9** | **4773,7** |
| 2. | Структурный элемент 1 | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления» | всего, в том числе: | 037 |  | 4093,3 | 4801,0 | 4801,0 | 4569,9 |
| Администрация МО Пугачевский сельсовет | 037 | 86 4 01 00000 | 4093,3 | 4801,0 | 4801,0 | 4569,9 |
| 3 | Структурный элемент 2 | Комплекс процессных мероприятий «Предоставление мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» | всего, в том числе: | 037 |  | 46,1 | 39,5 | 39,5 | 39,5 |
| Администрация МО Пугачевский сельсовет | 037 | 86 4 02 00000 | 46,1 | 39,5 | 39,5 | 39,5 |
| 4 | Структурный элемент 3 | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение передачи части полномочий муниципальному образованию Оренбургский район» | всего, в том числе: | 037 |  | 187,5 | 164,3 | 164,3 | 164,3 |
| Администрация МО Пугачевский сельсовет | 037 | 85 4 03 00000 | 187,5 | 164,3 | 164,3 | 164,3 |

Отчет об объемах финансирования муниципальной программы (комплексной программы) за счет средств федерального, областного, районного и местного бюджетов, а также иных источников (при наличии) и прогнозная оценка привлекаемых средств на реализацию муниципальной программы (комплексной программы) МО Пугачевский сельсовет

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Статус | Наименование муниципальной программы (комплексной программы), структурного элемента муниципальной программы (комплексной программы) | Источник финансирования | Утверждено в сводной бюджетной росписи на отчетную дату | Кассовый расход на отчетную дату |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | **Муниципальная программа (комплексная программа)** | **Муниципальная (ком­плексная программа) «Совершенствование муниципального управления в муниципальном образовании Пугачевский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области на 2023-2030»** | **всего, в том числе:** | **5007,9** | **4773,7** |
| местный бюджет | 4813,4 | 4375,4 |
| федеральный бюджет |  |  |
| областной бюджет | 194,5 | 194,5 |
| районный бюджет |  |  |
| иные источники |  |  |
| 2. | Структурный элемент 1 | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления» | местный бюджет | 4606,5 | 0,9 |
| федеральный бюджет |  |  |
| областной бюджет | 194,5 | 194,5 |
| районный бюджет |  |  |
| иные источники |  |  |
| 3. | Структурный элемент 2 | Комплекс процессных мероприятий «Предоставление мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» | местный бюджет | 39,5 | 39,5 |
| федеральный бюджет |  |  |
| областной бюджет |  |  |
| районный бюджет |  |  |
| иные источники |  |  |
| 4. | Структурный элемент 3 | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение передачи части полномочий муниципальному образованию Оренбургский район» | местный бюджет | 164,3 | 164,3 |
| федеральный бюджет |  |  |
| областной бюджет |  |  |
| районный бюджет |  |  |
| иные источники |  |  |