**Расчет оценки эффективности муниципальной программы**

**комплексной программы)**

Расчет оценки эффективности муниципальной программы производился в соответствии с постановлением муниципального образования Пугачевский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области от 20.02.2023 №30-п «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Пугачевский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области» (в ред. №115-п от 27.10.2023) (далее – Порядок).

I. Степень реализации структурных элементов СРi

**Структурный элемент 1** Комплекс процессных мероприятий «Безопасность»

**Структурный элемент 2** Комплекс процессных мероприятий «Развитие дорожного хозяйства»

**Структурный элемент 3** Комплекс процессных мероприятий «Озеленение территории и освещение улиц»

**Структурный элемент 4** Комплекс процессных мероприятий «Управление и распоряжение объектами муниципальной собственности, в том числе земельными ресурсами»

**Структурный элемент 5** Комплекс процессных мероприятий «Развитие жилищного фонда»

**Структурный элемент 6** Комплекс процессных мероприятий «Развитие коммунального хозяйства»

**Структурный элемент 7** Комплекс процессных мероприятий «Благоустройство территории»

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Структурные элементы | Количество результатов i-ой задачи структурного элемента | Количество результатов i-ой задачи структурного элемента, фактические значения которых достигнуты на уровне не менее 95 процентов от запланированных | СРi |
| **Структурный элемент 1** | **х** | **х** | **1** |
| *Задача 1* | *1* | *1* | *1* |
| **Структурный элемент 2** | **х** | **х** | **0,97** |
| *Задача 1* | *0,261* | *0,261* | *1* |
| *Задача 2* | *100* | *95* | *0,95* |
| **Структурный элемент 3** | **х** | **х** | **0,66** |
| *Задача 1* | *100* | *66* | *0,66* |
| **Структурный элемент 4** | **х** | **х** | **1** |
| *Задача 1* | *1* | *1* | *1* |
| *Задача 2* | *0* | *0* | *1* |
| **Структурный элемент 5** | **х** | **х** | **1** |
| *Задача 1* | *326,3* | *326,3* | *1* |
| **Структурный элемент 6** | **х** | **х** | **1** |
| *Задача 1* | *2* | *2* | *1* |
| **Структурный элемент 7** | **х** | **х** | **1** |
| *Задача 1* | *3* | *3* | *1* |
| *Задача 2* | *0* | *0* | *1* |
| *Задача 3* | *5* | *5* | *1* |

II. Степень соответствия произведенных затрат запланированным затратам

1. Степень соответствия произведенных затрат запланированным затратам структурного элемента ССуз:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Структурные элементы | Плановые расходы, тыс. руб. | Фактические  расходы, тыс. руб. | ССуз |
| Структурный элемент 1 | 1,0 | 0,9 | 0,90 |
| Структурный элемент 2 | 2891,9 | 2642,4 | 0,90 |
| Структурный элемент 3 | 648,7 | 504,9 | 0,78 |
| Структурный элемент 4 | 70,0 | 59,0 | 0,84 |
| Структурный элемент 5 | 26,9 | 26,0 | 0,97 |
| Структурный элемент 6 | 751,0 | 164,9 | 0,22 |
| Структурный элемент 7 | 294,5 | 143,2 | 0,49 |

2. Степень соответствия произведенных затрат запланированным затратам структурного элемента, содержащего мероприятия за счет поступивших из областного и (или) федерального бюджетов мбт, имеющих целевое назначение ССуз:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Структурные элементы | Плановые расходы, тыс. руб. | Фактические  расходы, тыс. руб. | ССуз |
| Структурный элемент 1 | 0 | 0 | 0 |
| Структурный элемент 2 | 2306,7 | 2306,7 | 1 |
| Структурный элемент 3 | 0 | 0 | 0 |
| Структурный элемент 4 | 0 | 0 | 0 |
| Структурный элемент 5 | 0 | 0 | 0 |
| Структурный элемент 6 | 0 | 0 | 0 |
| Структурный элемент 7 | 0 | 0 | 0 |

3. Степень соответствия произведенных затрат запланированным затратам структурного элемента, содержащего мероприятия за счет собственных средств, а также за счет поступивших из областного и (или) федерального бюджетов мбт, имеющих целевое назначение ССуз:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Структурные элементы | Плановые расходы, тыс. руб. | Фактические  расходы, тыс. руб. | ССуз |
| Структурный элемент 1 | 0 | 0 | 0 |
| Структурный элемент 2 | 2306,7 | 2306,7 | 1 |
| Структурный элемент 3 | 0 | 0 | 0 |
| Структурный элемент 4 | 0 | 0 | 0 |
| Структурный элемент 5 | 0 | 0 | 0 |
| Структурный элемент 6 | 0 | 0 | 0 |
| Структурный элемент 7 | 0 | 0 | 0 |

III. Эффективность использования средств бюджета Эис

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Структурные элементы | СРзсэi | ССуз | Эис |
| Структурный элемент 1 | 1 | 0,90 | 1 |
| Структурный элемент 2 | 0,97 | 0,90 | 1 |
| Структурный элемент 3 | 0,66 | 0,78 | 0,8 |
| Структурный элемент 4 | 1 | 0,84 | 1 |
| Структурный элемент 5 | 1 | 0,97 | 1 |
| Структурный элемент 6 | 1 | 0,22 | 1 |
| Структурный элемент 7 | 1 | 0,49 | 1 |

Эффективность использования средств бюджета составляет не менее 0, таким образом, эффективность использования средств бюджета принимаем за единицу:

Эис = 1

IV. Степень решения задач структурных элементов СДп/ппз

| Мероприятие (результат) | Плановое  значение показателя | Фактическое значение показателя | СДп/ппз |
| --- | --- | --- | --- |
| Структурный элемент 1 | | | |
| Мероприятия, направленные на предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций, пожаров, в области гражданской обороны и возможных фактов проявления терроризма и экстремизма | 1 | 1 | 1 |
| Структурный элемент 2 | | | |
| Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения,  введенных в эксплуатацию после ремонта | 0,261 | 0,261 | 1 |
| Содержание муниципальных автомобильных дорог общего пользования | 100 | 95 | 0,95  (принимаем за 1) |
| Структурный элемент 3 | | | |
| процент обеспеченности освещением объектов муниципальной собственности и территорий по отношению к базовому значению | 100 | 66 | 0,66  (принимаем за 1) |
| Структурный элемент 4 | | | |
| Количество объектов муниципальной собственности, подлежащих обязательной регистрации прав | 1 | 1 | 1 |
| Количество объектов муниципальной собственности, по которым необходима подготовка технической документации и документации, необходимой для осуществления кадастрового учета | 0 | 0 | 0  (принимаем за 1) |
| Структурный элемент 5 | | | |
| Содержание жилищного фонда | 326,3 | 326,3 | 1 |
| Структурный элемент 6 | | | |
| Содержание основных фондов коммунального сектора | 2 | 2 | 1 |
| Структурный элемент 7 | | | |
| Количество проводимых противопаводковых мероприятий в сельских | 3 | 3 | 1 |
| Общая площадь территории, подлежащая кошению от сорной растительности. | 0 | 0 | 0  (принимаем за 1) |
| Количество мероприятий по благоустройству территории мо | 5 | 5 | 1 |

Оценка степени реализации структурного элемента СРп/п

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Структурные элементы |  | N | СРп/п |
| Структурный элемент 1 | 1 | 1 | 1 |
| Структурный элемент 2 | 2 | 2 | 1 |
| Структурный элемент 3 | 1 | 1 | 1 |
| Структурный элемент 4 | 2 | 2 | 1 |
| Структурный элемент 5 | 1 | 1 | 1 |
| Структурный элемент 6 | 1 | 1 | 1 |
| Структурный элемент 7 | 3 | 3 | 1 |

V. Эффективность реализации структурного элемента ЭРсэ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Структурные элементы | СРп/п | Эис | ЭРсэ |
| Структурный элемент 1 | 1 | 1 | 1 |
| Структурный элемент 2 | 1 | 1 | 1 |
| Структурный элемент 3 | 1 | 0,8 | 0,8 |
| Структурный элемент 4 | 1 | 1 | 1 |
| Структурный элемент 5 | 1 | 1 | 1 |
| Структурный элемент 6 | 1 | 1 | 1 |
| Структурный элемент 7 | 1 | 1 | 1 |

Эффективность реализации структурных элементов (1,2,4,5,6,7) составляет не менее 0,90 - признается высокой, структурного элемента (3) составляет не менее 0,80 признается средней.

Средний показатель эффективности структурных элементов 0,97 составляет не менее 0,90 - признается высокой

VI. Степень достижения цели муниципальной программы СДгппз

| Показатель | Плановое  значение показателя | Фактическое значение показателя | СДгппз |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 0,261 | 0,261 | 1 |
| 3 | 100 | 95 | 0,95 |
| 4 | 100 | 66 | 0,66 |
| 5 | 1 | 1 | 1 |
| 6 | 0 | 0 | 1 |
| 7 | 326,3 | 326,3 | 1 |
| 8 | 2 | 2 | 1 |
| 9 | 3 | 3 | 1 |
| 10 | 0 | 0 | 1 |
| 11 | 5 | 5 | 1 |

VIII. Степень реализации муниципальной программы (комплексной программы) СРгп

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | M | СРгп |
| Программа | 10,61 | 11 | 0,96 |

IX. Эффективность реализации муниципальной программы (комплексной программы) ЭРгп

ЭРгп  = 0,5 \* 0,96 + 0,5 \* 0,97 = 0,48 + 0,49 = 0,97

**ЭРгп = 0,97 – значение составляет не менее 0,95, эффективность муниципальной программы (комплексной программы) признается высокой.**