АДМИНИСТРАЦИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ

ПУГАЧЕВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ

ОРЕНБУРГСКОГО РАЙОНА

ОРЕНБУРГСКОЙ  ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

___________         № _____

Об утверждении плана мероприятий

по устранению недостатков,

выявленных в ходе независимой

оценки качества условий оказания

услуг муниципального бюджетного

учреждения  культуры Центр

культуры  и библиотечного

обслуживания «Пугачевский»

муниципального образования

Пугачевский сельсовет

Оренбургского района

Оренбургской области на 2024 года.

По результатам проведения независимой оценки в отношении муниципального бюджетного учреждения культуры Центр культуры и библиотечного обслуживания «Пугачевский» муниципального образования Пугачевский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области и на основании выводов Общественного Совета по проведению независимой оценки качества условий оказания услуг организациями культуры при министерстве культуры и внешних связей Оренбургской области

1. Утвердить план  по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг муниципального бюджетного учреждения культуры Центр культуры и библиотечного обслуживания «Пугачевский» муниципального образования Пугачевский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области (далее МБУК ЦКиБО «Пугачевский») на 2024 год, согласно приложению.

2. Руководителю МБУК ЦКиБО «Пугачевский» Сагнаевой Р.К. обеспечить исполнение мероприятий по устранению недостатков выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг и повышению качества оказанных услуг в соответствии с утвержденным планом.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

4. Постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит обнародованию на официальном сайте муниципального образования.

Глава муниципального образования                        Б.К.Кульжанов

Разослано: ЦКиД Оренбургский район, МБУК ЦК И БО  «Пугачевский», в дело.

- Приложение

- к постановлению администрации муниципального образования Пугачевский сельсовет  Оренбургского района Оренбургской области от  _________  № _______

ПЛАН

по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг

Муниципального бюджетного Учреждение культуры Центр культуры и библиотечного обслуживания «Пугачевский» муниципального образования Пугачевский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области на 2024 год

| - № | - Недостатки, выявленные в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | - Наименование мероприятия по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | - Плановый срок реализации мероприятия | - Ответственный исполнитель (с указанием фамилии, имени, отчества и должности) | - Сведения о ходе реализации мероприятия2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | - реализованные меры по устранению выявленных недостатков | - фактический срок реализации |
| - I. | - Открытость и доступность информации об организации |  |  |  |  |  |
| - 1.1. | - Соответствие информации о деятельности организации, размещенной на общедоступных информационных ресурсах, перечню информации и требованиям к ней, установленным нормативными правовыми актами | Размещение информации о деятельности учреждения и всех проводимых мероприятиях | - Постоянно | - Директор МБУК ЦК и БО «Пугачевский» | - Размещение информации о результатах независимой оценки качества деятельности |  |
| - 1.2. | - Недостаточная информация о дистанционных способахобратной связи и взаимодействия с получателями услуг на официальной странице организации культуры | - Обеспечить на официальной странице сайта учреждения культуры наличия и функционирования дистанционных способов обратной связи и взаимодействия с получателями услуг: -анкеты для опроса граждан или гиперссылки на неё; - электронных сервисов(форма для подачи электронного обращения, жалобы, предложения, раздел «часто задаваемые вопросы», получение консультации по оказываемым услугам и пр.) | - 2024 год | - Директор МБУК ЦК и БО «Пугачевский» |  |  |
| - II. | - Комфортность условий предоставления услуг |  |  |  |  |  |
| - 2.1. | Недостаточная организация комфортных условий пребывания в организациях культуры | Обеспечение организации комфортных условий для предоставления услуг: - наличие комфортной зоны отдыха (ожидания); - наличие и понятность навигации внутри организации; - доступность питьевой воды; - наличие и доступность санитарно- гигиенических помещений (чистота помещений, наличие мыла, воды, туалетной бумаги и пр.); -санитарное состояние помещений организаций; - возможность получения услуги (по телефону, с использованием сети "Интернет” на официальном сайте организации, при личном посещении и пр.) | - 2024 год | - Директор МБУК ЦК и БО «Пугачевский» |  |  |
| - III. | - Доступность услуг для инвалидов |  |  |  |  |  |
| - 3.1. | Территории, прилегающие к организациям культуры, учетом доступности для инвалидов: и их помещения доступны для инвалидов не в полном объеме | Обеспечение территорий, прилегающих корганизациям культуры, и их помещений сорганизациями культуры, учетом доступности для инвалидов: - наличием выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов; - наличием адаптированных поручней, расширенных дверных проемов; - наличием сменных кресел-колясок; - наличием специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений | 2025-2027 годы | - Директор МБУК ЦК и БО «Пугачевский» |  |  |
| - 3.2. | Недостаточное создание условий доступности, позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими получателями услуг | Обеспечение в организациях культуры условий доступности, позволяющих инвалидам получать услуги наравне сдругими, включая: - дублирование для инвалидов по слуху изрению звуковой и зрительной информации; - дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно точечным шрифтом Брайля; - наличие альтернативной версии официального сайта организации в сети "Интернет" для инвалидов по зрению; помощь, оказываемую работниками организации, прошедшими необходимоеобучение (инструктирование) (возможность сопровождения работниками организаций); - наличие возможности предоставленияуслуги в дистанционном режиме или на дом | 2025-2027 годы | - Директор МБУК ЦК и БО «Пугачевский» |  |  |
| - IV. | - Доброжелательность, вежливость работников организации |  |  |  |  |  |
| - 4.1. | Удовлетворительные отзывы получателей услуг ообщении с работниками культуры | Продолжить организацию обучения работников организации культуры доброжелательному и вежливому общению с получателями услуг при их непосредственном обращении в организацию культуры и при использовании дистанционных форм взаимодействия (по телефону, по электронной почте, с помощью электронных сервисов) | - Постоянно | - Директор МБУК ЦК и БО «Пугачевский» |  |  |
| - V. | - Удовлетворенность условиями оказания услуг |  |  |  |  |  |
| - 5.1. | Недостаточная удовлетворенность получателей услуг условиями их оказания | Мониторинг обращений, жалоб, предложений от получателей услуг, принеобходимости организация анкетированияполучателей услуг в целях выявлениядефицитов условий оказания услуг | - Постоянно | Директор МБУК ЦК и БО «Пугачевский» |  |  |
|  |  | Внедрение новых форм работы, корректировка графика работы согласнополученным обращениям, жалобам,пожеланиям получателей услуг | - Постоянно |  |  |  |
|  |  | Использовать каналы обратной связи для выявления неудобств, с которыми сталкиваются потребители услуг при посещении организаций | - 2;3; кварталы 2024года |  |  |  |